**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення ХІV сесії VІІІ скликання Кегичівської селищної ради
від 2021 р. №

**Стратегія розвитку Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки**

смт Кегичівка

2021 рік

**Структура**

**Стратегії розвитку Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки**

 стор.

**Вступ**  3

**1. Діагностика та коротка характеристика Кегичівської селищної
ради Харківської області** 4

* 1. **Суспільство** 5
		1. Кількість населення з розподілом по населених пунктах 5
		2. Основні місцеві працедавці, структура зайнятості
		населення 11
	2. **Економіка громади**  13
		1. Суб’єкти господарської діяльності 13
		2. Розвиток малого і середнього бізнесу 14
		3. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування 16
	3. **Соціальна інфраструктура**  18
		1. Мережа закладів освіти 18
		2. Мережа закладів охорони здоров’я 25
		3. Заклади культури 27
	4. **Житлово-комунальне господарство та інфраструктура**  31

1.4.1. Інфраструктура селищної ради 31

1.4.2. Житлово-комунальне господарство 33

* 1. **Фінансовий стан та бюджет селищної ради** 37
		1. Бюджет селищної ради 37
1. **Аналіз SWOT** 40
2. **Здійснення Стратегічного вибору за результатами SWOT-**

**Аналізу** 44

1. **Стратегічні цілі розвитку і завдання** 50
	1. Цілі розвитку - стратегічні та операційні, завдання 50
2. **План заходів із реалізації Стратегії** 65

**Вступ**

Мета розробки Стратегії розвитку полягає у вирішенні проблем економічного розвитку та підвищенні конкурентоспроможності селищної ради, що сприятиме покращенню життя громадян і є завданням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стратегія розвитку Кегичівської селищної ради зорієнтована на докорінні внутрішні зміни, модернізацію всіх сфер життєдіяльності, на створення ефективної системи менеджменту, наближення селищної ради до стандартів сталого розвитку, європейських критеріїв якості життя, на досягнення конкурентних позицій у регіональному та національному вимірах.

Формулювання бажаного для селищної ради стратегічного «бачення» майбутнього – амбітної, високої мети, є головною ланкою стратегічного плану, оскільки їй підпорядковуються всі інші його складові плану, цілеспрямована діяльність з його втілення. Образ майбутнього, що пов’язаний з питанням «чого ми хочемо досягти?», має надихати кожного мешканця на активну, творчу діяльність.

Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати:

* підвищення бізнесової та туристичної привабливості селищної ради через поширення бренду селищної ради серед інвесторів та туристів;
* підвищення рівня комфортності життєвого середовища населених пунктів селищної ради та якості надання послуг;
* підвищення рівня доходів домогосподарств;
* збільшення місць для працевлаштування в рамках селищної ради.

Стратегія розвитку розроблена відповідно до норм Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та Стратегії розвитку Харківської області на 2021-2027 роки.

Мета цієї Стратегії полягає у визначенні ключових проблем комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності селищної ради задля покращення життя громадян.

У Стратегії визначено таку систему стратегічних і операційних цілей, завдань, що стануть для територіальної селищної ради джерелом оновлення, подальшого розвитку. Стратегія повинна стати основою (підґрунтям, базою) для розробки короткотермінових та середньострокових програм економічного і соціального розвитку Кегичівської селищної ради.

Очікується, що реалізація основних положень Стратегії дасть можливість створити реальні умови для піднесення життєвого рівня населення, вирішення соціальних проблем на основі росту економіки, підвищення ефективності роботи господарського комплексу шляхом структурних перетворень, використання наявних природних, мінерально-сировинних, трудових, матеріальних, фінансових ресурсів, забезпечення екологічної та техногенної безпеки.

**1. Діагностика та коротка характеристика Кегичівської селищної ради Харківської області**

Площа селищної ради складає 782 кв. км (2,5 % від загальної площі області).

По території Кегичівської селищної ради протікають 6 річок. Найбільша з них річка Оріль має 320 км загальної довжини. Селищна рада розташована у степовій зоні, клімат помірно континентальний, середньорічна кількість опадів 500 мм. Поверхня – лісова полого хвиляста низовина. Мається 71 водоймище (ставки), що займають площу 587 га.

Ґрунти переважно чорноземи. Площа лісів 2,8 тис. га (дуб, сосна, клен, тополя).

Із корисних копалин селищна рада відома розробкою та промисловим добуванням природного газу та цегельно-черепична сировина.

У складі селищної ради 40 населених пунктів - два селища міського типу Кегичівка та Слобожанське та 38 сільських населених пунктів. Населення району зараз становить 20,1 тис. чоловік.

Площа сільськогосподарських угідь 69,7 тис. га, з них орних земель -
61,5 тис. га, луків і пасовищ – 7,2 тис. га.

Кегичівщина є споконвічним хліборобським краєм. Тому основною галуззю є сільське господарство. В цій галузі працює 28 фермерських господарств та 22 підприємства іншої форми власності. Головні культури: озима пшениця, кукурудза, цукровий буряк, соняшник.

На території селищної ради розташовані 6 заказників:

* Гідрологічний заказник місцевого значення «Коханівський», загальна площа заказника 110,6 га;
* Ентомологічний заказник місцевого значення «Бесарабівський», загальна площа – 5,6 га;
* Ландшафтний заказник місцевого значення «Павлівський», загальна площа – 108,5 га;
* Ентомологічний заказник місцевого значення «Вшивий», загальна площа – 5,8 га;
* Ботанічний заказник місцевого значення «Ковиловий», загальна площа – 136,4 га;
* Ботанічний заказник місцевого значення “Олександрійський”, загальна площа – 170,0 га.
	1. **Суспільство**
		1. **Кількість населення з розподілом по населених пунктах**

На 1 січня 2021 року чисельність наявного населення в Кегичівській селищній раді, за статистичною оцінкою, становила 20064 особи. Упродовж
2020 року чисельність населення зменшилася на 289 осіб.

У 2020 році на території селищної ради було зареєстровано
163 живонароджених, 346 померлих. Природне скорочення населення у
2020 році складало 183 особи.

**Стан смертності – народжуваності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Загальна чисельність населення | Померло на 1000 чол. (осіб) | Народилося на 1000 чол. (осіб) | Приріст, зменшення (+, -) |
| 2016 | 21,0 | 17,3 | 10,8 | -6,5 |
| 2017 | 20,9 | 10,1 | 7,2 | -2,9 |
| 2018 | 20,6 | 17,1 | 9,8 | -7,3 |
| 2019 | 20,4 | 15,3 | 7,6 | -7,7 |
| 2020 | 20,1 | 17,2 | 8,1 | -9,1 |

Чисельність населення скоротилася з природних причин - минулого року померло на 183 особи більше, ніж народилося. За межі селищної ради виїхало 356 осіб, а прибуло 250 осіб. Міграційне скорочення становить 106 осіб.

Протягом 2020 року [кількість жителів селищної ради](https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-37-%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%82/a-52118213) скоротилася на
289 людей - до 20064 особи. Про це свідчать оприлюднені дані Державної служби статистики. Кількість смертей на території селищної ради значно перевищує кількість новонароджених - 47 дітей на 100 померлих.

2019 року [скорочення населення](https://www.dw.com/uk/%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/a-50579561) відбувалося переважно з природних причин - померло 312 людей, а число живих новонароджених становило 155.

Міграція за межі селищної ради слабо впливала на чисельність населення - за 2019 рік лише 52 особи.

Із загальної чисельності населення чоловіки становлять 47%, а жінок – 53%. За віком розділ наступний:

 чоловіки жінки

0-17 років – 9,8%; 0-17 років – 9,5%;

18-39 років – 15,9%; 18-39 років – 14,8%;

40-59 років – 13,8%; 40-59 років – 15,0%;

60 + років – 7,6%; 60 + років – 13,6%.

**Розподіл населення за статтю та віком по Кегичівській селищній раді**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Населені пункти | чоловіки | жінки |
| ***0-17*** | ***18-39*** | ***40 -59*** | ***60 +*** | ***усього*** | ***0-17*** | ***18-39*** | ***40 – 59*** | ***60 +*** | ***усього*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | смт Кегичівка | 516 | 775 | 621 | 559 | **2471** | 497 | 760 | 764 | 901 | **2922** |
| 2 | смт Слобожанське | 251 | 379 | 383 | 158 | **1171** | 249 | 414 | 439 | 398 | **1500** |
| 3 | с. Антонівка | 28 | 67 | 27 | 17 | **139** | 37 | 61 | 22 | 38 | **158** |
| 4 | с. Зелена Діброва | 3 | 7 | 9 | 5 | **24** | 1 | 7 | 8 | 17 | **33** |
| 5 | с. Козацьке | 55 | 93 | 84 | 23 | **255** | 67 | 84 | 88 | 72 | **311** |
| 6 | с. Олександрівське | 80 | 91 | 82 | 15 | **268** | 83 | 91 | 98 | 54 | **326** |
| 7 | с. Андріївка | 46 | 90 | 93 | 40 | **269** | 64 | 75 | 101 | 64 | **304** |
| 8 | с. Землянки | 5 | 12 | 10 | 4 | **31** | 4 | 7 | 11 | 9 | **31** |
| 9 | с. Олександрівка | 16 | 29 | 28 | 7 | **80** | 12 | 21 | 23 | 15 | **71** |
| 10 | с. Бесарабівка | 51 | 90 | 69 | 35 | **245** | 49 | 66 | 81 | 46 | **242** |
| 11 | с. Коханівка | 26 | 34 | 35 | 15 | **110** | 18 | 26 | 32 | 24 | **100** |
| 12 | с. Власівка | 39 | 102 | 88 | 39 | **268** | 47 | 72 | 84 | 85 | **288** |
| 13 | с. Шевченкове | 1 | 2 | 4 | 1 | **8** | 2 | 3 | 1 | 2 | **8** |
| 14 | с. Кофанівка |   |   |   | 2 | **2** |   |   |   |   | **0** |
| 15 | с. Вовківка | 127 | 168 | 101 | 48 | **444** | 121 | 159 | 130 | 69 | **479** |
| 16 | с. Серго | 16 | 29 | 14 | 16 | **75** | 14 | 25 | 24 | 15 | **78** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 17 | с. Красне | 63 | 135 | 119 | 54 | **371** | 71 | 131 | 109 | 93 | **404** |
| 18 | с. Карабущине | 4 | 24 | 11 | 8 | **47** | 2 | 17 | 15 | 8 | **42** |
| 19 | с. Краснянське | 16 | 19 | 24 | 13 | **72** | 16 | 27 | 14 | 28 | **85** |
| 20 | с. Вільне | 0 | 1 | 2 | 2 | **5** | 0 | 2 | 2 | 1 | **5** |
| 21 | с. Калинівка | 46 | 86 | 55 | 26 | **213** | 43 | 62 | 57 | 37 | **199** |
| 22 | с. Лозова | 58 | 119 | 107 | 51 | **335** | 54 | 89 | 103 | 72 | **318** |
| 23 | с. Мажарка | 54 | 123 | 107 | 49 | **333** | 56 | 101 | 123 | 77 | **357** |
| 24 | с. Медведівка | 67 | 80 | 67 | 43 | **257** | 46 | 81 | 78 | 70 | **275** |
| 25 | с. Золотухівка | 1 | 5 | 5 | 2 | **13** | 2 | 5 | 3 | 3 | **13** |
| 26 | с. Нова Парафіївка | 82 | 122 | 101 | 43 | **348** | 64 | 109 | 103 | 86 | **362** |
| 27 | с. Павлівка | 23 | 64 | 55 | 36 | **178** | 30 | 49 | 48 | 63 | **190** |
| 28 | с. Калюжине | 33 | 43 | 27 | 22 | **125** | 25 | 28 | 33 | 29 | **115** |
| 29 | с. Писарівка | 2 | 1 | 2 | 2 | **7** |   | 2 | 2 | 2 | **6** |
| 30 | с. Новоіванівка | 10 | 13 | 20 | 12 | **55** | 11 | 17 | 15 | 30 | **73** |
| 31 | с. Парасковія | 36 | 78 | 85 | 40 | **239** | 34 | 64 | 76 | 66 | **240** |
| 32 | с. Рояківка | 21 | 42 | 61 | 33 | **157** | 31 | 50 | 61 | 47 | **189** |
| 33 | с. Дальнє | 15 | 16 | 20 | 11 | **62** | 10 | 24 | 20 | 18 | **72** |
| 34 | с. Софіївка | 11 | 22 | 24 | 15 | **72** | 12 | 13 | 23 | 17 | **65** |
| 35 | с. Гутирівка | 19 | 21 | 25 | 10 | **75** | 14 | 28 | 26 | 16 | **84** |
| 36 | с. Крутоярівка | 21 | 42 | 39 | 8 | **110** | 21 | 42 | 44 | 28 | **135** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 37 | с. Розсохувата | 24 | 39 | 36 | 12 | **111** | 25 | 26 | 36 | 17 | **104** |
| 38 | с. Шляхове | 53 | 84 | 81 | 37 | **255** | 46 | 91 | 71 | 74 | **282** |
| 39 | с. Високе | 38 | 50 | 43 | 20 | **151** | 33 | 40 | 38 | 27 | **138** |
| 40 | с. Козачі Майдани | 1 | 1 | 1 | 1 | **4** | 1 | 1 | 1 | 2 | **5** |
|  | **Всього** | **1958** | **3198** | **2765** | **1534** | **9455** | **1912** | **2970** | **3007** | **2720** | **10609** |

**Зайнятість населення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Населені пункти  | Усього населення  | Працездатне населення  | Непрацездатне населення |
| Чол. | Жін. | разом | Чол. | Жін. | разом |
| *ч.* | *%* | *ч.* | *%* | *ч.* | *%* | *ч.* | *%* | *ч.* | *%* | *ч.* | *%* |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | смт Кегичівка | **5393** | 1513 | 28,1 | 1927 | 35,7 | **3440** | **63,8** | 958 | 17,8 | 995 | 18,4 | **1953** | **36,2** |
| 2 | смт Слобожанське | **2671** | 814 | 30,5 | 974 | 36,5 | **1788** | **66,9** | 357 | 13,4 | 526 | 19,7 | **883** | **33,1** |
| 3 | с. Антонівка | **297** | 94 | 31,6 | 84 | 28,3 | **178** | **59,9** | 45 | 15,2 | 74 | 24,9 | **119** | **40,1** |
| 4 | с. Зелена Діброва | **57** | 16 | 28,1 | 15 | 26,3 | **31** | **54,4** | 8 | 14,0 | 18 | 31,6 | **26** | **45,6** |
| 5 | с. Козацьке | **566** | 177 | 31,3 | 172 | 30,4 | **349** | **61,7** | 78 | 13,8 | 139 | 24,6 | **217** | **38,3** |
| 6 | с. Олександрівське | **594** | 173 | 29,1 | 199 | 33,5 | **372** | **62,6** | 95 | 16,0 | 127 | 21,4 | **222** | **37,4** |
| 7 | с. Андріївка | **573** | 183 | 31,9 | 176 | 30,7 | **359** | **62,7** | 86 | 15,0 | 128 | 22,3 | **214** | **37,3** |
| 8 | с. Землянки | **62** | 22 | 35,5 | 18 | 29,0 | **40** | **64,5** | 9 | 14,5 | 13 | 21,0 | **22** | **35,5** |
| 9 | с. Олександрівка | **151** | 57 | 37,7 | 44 | 29,1 | **101** | **66,9** | 23 | 15,2 | 27 | 17,9 | **50** | **33,1** |
| 10 | с. Бесарабівка | **487** | 159 | 32,6 | 160 | 32,9 | **319** | **65,5** | 86 | 17,7 | 82 | 16,8 | **168** | **34,5** |
| 11 | с. Коханівка | **210** | 69 | 32,9 | 58 | 27,6 | **127** | **60,5** | 41 | 19,5 | 42 | 20,0 | **83** | **39,5** |
| 12 | с. Власівка | **556** | 194 | 34,9 | 163 | 29,3 | **357** | **64,2** | 74 | 13,3 | 125 | 22,5 | **199** | **35,8** |
| 13 | с. Шевченкове | **16** | 6 | 37,5 | 4 | 25,0 | **10** | **62,5** | 2 | 12,5 | 4 | 25,0 | **6** | **37,5** |
| 14 | с. Кофанівка | **2** | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | **0** | **0,0** | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | **2** | **100,0** |
| 15 | с. Вовківка | **923** | 278 | 30,1 | 289 | 31,3 | **567** | **61,4** | 166 | 18,0 | 190 | 20,6 | **356** | **38,6** |
| 16 | с. Серго | **153** | 47 | 30,7 | 49 | 32,0 | **96** | **62,7** | 28 | 18,3 | 29 | 19,0 | **57** | **37,3** |
| 17 | с. Красне | **775** | 260 | 33,5 | 249 | 32,1 | **509** | **65,7** | 111 | 14,3 | 155 | 20,0 | **266** | **34,3** |
| 18 | с. Карабущине | **89** | 35 | 39,3 | 32 | 36,0 | **67** | **75,3** | 12 | 13,5 | 10 | 11,2 | **22** | **24,7** |
| 19 | с. Краснянське | **157** | 45 | 28,7 | 43 | 27,4 | **88** | **56,1** | 27 | 17,2 | 42 | 26,8 | **69** | **43,9** |
| 20 | с. Вільне | **10** | 3 | 30,0 | 4 | 40,0 | **7** | **70,0** | 2 | 20,0 | 1 | 10,0 | **3** | **30,0** |
| 21 | с. Калинівка | **412** | 141 | 34,2 | 119 | 28,9 | **260** | **63,1** | 72 | 17,5 | 80 | 19,4 | **152** | **36,9** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 22 | с. Лозова | **653** | 226 | 34,6 | 192 | 29,4 | **418** | **64,0** | 109 | 16,7 | 126 | 19,3 | **235** | **36,0** |
| 23 | с. Мажарка | **690** | 230 | 33,3 | 229 | 33,2 | **459** | **66,5** | 103 | 14,9 | 128 | 18,6 | **231** | **33,5** |
| 24 | с. Медведівка | **532** | 147 | 27,6 | 166 | 31,2 | **313** | **58,8** | 110 | 20,7 | 109 | 20,5 | **219** | **41,2** |
| 25 | с. Золотухівка | **26** | 10 | 38,5 | 8 | 30,8 | **18** | **69,2** | 3 | 11,5 | 5 | 19,2 | **8** | **30,8** |
| 26 | с. Нова Парафіївка | **710** | 223 | 31,4 | 212 | 29,9 | **435** | **61,3** | 125 | 17,6 | 150 | 21,1 | **275** | **38,7** |
| 27 | с. Павлівка | **368** | 129 | 35,1 | 107 | 29,1 | **236** | **64,1** | 49 | 13,3 | 83 | 22,6 | **132** | **35,9** |
| 28 | с. Калюжине | **240** | 70 | 29,2 | 61 | 25,4 | **131** | **54,6** | 55 | 22,9 | 54 | 22,5 | **109** | **45,4** |
| 29 | с. Писарівка | **13** | 3 | 23,1 | 4 | 30,8 | **7** | **53,8** | 4 | 30,8 | 2 | 15,4 | **6** | **46,2** |
| 30 | с. Новоіванівка | **128** | 33 | 25,8 | 32 | 25,0 | **65** | **50,8** | 22 | 17,2 | 41 | 32,0 | **63** | **49,2** |
| 31 | с. Парасковія | **479** | 163 | 34,0 | 140 | 29,2 | **303** | **63,3** | 76 | 15,9 | 100 | 20,9 | **176** | **36,7** |
| 32 | с. Рояківка | **346** | 103 | 29,8 | 112 | 32,4 | **215** | **62,1** | 54 | 15,6 | 77 | 22,3 | **131** | **37,9** |
| 33 | с. Дальнє | **134** | 36 | 26,9 | 44 | 32,8 | **80** | **59,7** | 26 | 19,4 | 28 | 20,9 | **54** | **40,3** |
| 34 | с. Софіївка | **137** | 46 | 33,6 | 36 | 26,3 | **82** | **59,9** | 26 | 19,0 | 29 | 21,2 | **55** | **40,1** |
| 35 | с. Гутирівка | **159** | 46 | 28,9 | 54 | 34,0 | **100** | **62,9** | 29 | 18,2 | 30 | 18,9 | **59** | **37,1** |
| 36 | с. Крутоярівка | **245** | 81 | 33,1 | 86 | 35,1 | **167** | **68,2** | 29 | 11,8 | 49 | 20,0 | **78** | **31,8** |
| 37 | с. Розсохувата | **215** | 75 | 34,9 | 63 | 29,3 | **138** | **64,2** | 36 | 16,7 | 41 | 19,1 | **77** | **35,8** |
| 38 | с. Шляхове | **537** | 165 | 30,7 | 162 | 30,2 | **327** | **60,9** | 90 | 16,8 | 120 | 22,3 | **210** | **39,1** |
| 39 | с. Високе | **289** | 93 | 32,2 | 78 | 27,0 | **171** | **59,2** | 58 | 20,1 | 60 | 20,8 | **118** | **40,8** |
| 40 | с. Козачі Майдани | **9** | 2 | 22,2 | 2 | 22,2 | **4** | **44,4** | 2 | 22,2 | 3 | 33,3 | **5** | **55,6** |
|   | **Усього:** | **20064** | **6167** | **30,7** | **6567** | **32,7** | **12734** | **63,5** | **3288** | **16,4** | **4042** | **20,1** | **7330** | **36,5** |

**1.1.2. Основні місцеві працедавці, структура зайнятості населення**

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій на території селищної ради у 2020 році становила 3510 осіб, що становить 0,7% до всього по області. Рух працівників у ІV кварталі 2020 року становить - 683 особи, а саме: прийнято на роботу 212 осіб, звільнено 895 осіб. Відсоток прийнятих до середньооблікової кількості штатних працівників становить
6,0 %, а звільнених – 25,5%.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у
2020 році становила 7568 грн, що на 30,6% нижче середньообласного показника. Порівняно з 2019 роком розмір заробітної плати зменшився на 11,9%.

Станом на 1 січня 2021 року заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та в організаціях на території селищної ради не було.

**Розподіл робочої сили за галузями**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва галузі | Кількість | % до працездатного населення | % до всього населення |
| 1 | Сільське господарство | 2120 | 16,6 | 10,6 |
| 2 | Промисловість | 78 | 0,6 | 0,4 |
| 3 | Транспорт | 75 | 0,6 | 0,4 |
| 4 | Зв'язок | 45 | 0,4 | 0,2 |
| 5 | Торгівля | 34 | 0,3 | 0,2 |
| 6 | Місце самоврядування | 114 | 0,9 | 0,6 |
| 7 | Освіта | 665 | 5,2 | 3,3 |
| 8 | Охорона здоров'я | 260 | 2,0 | 1,3 |
|   |   |   |   |   |
| 1 | В колективному секторі | 81 | 0,6 | 0,4 |
| 2 | В приватному секторі | 2720 | 21,4 | 13,6 |
| 3 | В секторі місцевого самоврядування | 779 | 6,1 | 3,9 |
| 4 | Приватні підприємці | 1362 | 10,7 | 6,8 |
| 5 | Фермери | 104 | 0,8 | 0,5 |
|   |   |   |   |   |

Постійно проводиться робота з роботодавцями щодо надання інформації про наявність вільних робочих місць і вакантних посад. За січень - травень 2021 року районною філією Харківського обласного центру зайнятості працевлаштовано 492 особи із числа зареєстрованих безробітних. Для осіб, які шукають роботу, на території селищної ради проводяться громадські роботи та роботи тимчасового характеру для осіб, які не мають роботи. За січень – травень 2021 року прийняло участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 123 безробітних. З початку 2021 року районною філією Харківського обласного центру зайнятості із числа безробітних направлено на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 161 чоловік.

На території Кегичівської селищної ради зареєстровано 32 діючих колективних договора. Колективні договори приймаються трудовими колективами підприємств, організацій та установ при безпосередній участі профспілкових комітетів в вирішенні питань розробки правил трудового розпорядку, положень про оплату праці, преміювання. Під час реєстрації колективних договорів основна увага приділялася дотриманню законодавчо встановлених мінімальних соціальних гарантій: сума коштів на проведення заходів з охорони праці, штатний розпис з урахуванням міжпосадових співвідношень та інше.

Серед роботодавців постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили.

Відповідно до підпункту 8 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування» відділом соціального захисту населення Кегичівської селищної ради проводитиметься робота щодо контролю за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на робочих місцях із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах на підприємствах, установах, організаціях, які розташовані та території громади.

**1.2.**  **Економіка громади**

**1.2.1. Суб’єкти господарської діяльності**

Сфера підприємництва – це важлива сфера розвитку економіки держави та регіону. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризики ведення підприємницької діяльності та створюють матеріальні й нематеріальні блага, які є основою благополуччя країни, формують значну частину податкових надходжень державного та місцевого бюджетів.

Підприємництво є запорукою економічного зростання країни, головним джерелом створення нових робочих місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами, основою для формування середнього класу.

На території Кегичівської селищної ради працюють 50 господарств, з них обробляють більше 100 га (облікове коло) 27. Зараз займаються рослинництвом всі 50, тваринництвом – 9 господарств (скотарством – 6, свинарством – 2, вівчарством – 3).

Загалом господарствами обробляється 40127 га ріллі.

На території селищної ради на даний час ведуться роботи по реконструкції молочного підприємства. Зараз підприємством завершено реконструкцію:

цеху по виробництву вершкового масла;

цеху по розливу ультра пастеризованого молока;

цеху по виробництву твердих сирів.

Продовжується реконструкція цеху по сушці молока.

На підприємстві існує атестована лабораторія.

На території селищної ради діє ТОВ «Цукрове» по виробництву цукру з цукрового буряку. Протягом 2020 року на підприємстві ведуться профілактичні роботи.

 На території селищної ради проводить діяльність ТОВ «Прайм Ойл Груп», яке займається переробкою насіння соняшнику на олію.

З початку створення Кегичівською селищною радою взято курс на створення досконалої системи надання адміністративних послуг для мешканців населених пунктів селищної ради, враховуючи максимальну можливість їх наближення та забезпечення якісного рівня обслуговування споживачів адмінпослуг. Через Центр надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради надається 152 адміністративні послуги.

Основними завданнями на 2021 рік є:

- розширення переліку адміністративних послуг;

- створення віддалених робочих місць адміністраторів у населених пунктах селищної ради;

- розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі ЦНАП;

- облаштування приміщень ЦНАП та ВРМ;

- навчальна та інформаційна підтримка у сфері надання адміністративних послуг. Популяризація ЦНАП.

**1.2.2. Розвиток малого і середнього бізнесу**

Малий бізнес має найменші інвестиційні потреби, характеризується швидким оборотом капіталу, вимагає досить незначних фінансових вкладень для відкриття власної справи.

Як свідчить світовий досвід, виробничі капіталовкладення в малий бізнес у два-три рази ефективніші як за обсягами вкладених коштів, так і за термінами їх повернення.

На початок року по селищній раді налічувалось 10 середніх підприємств, 72 малих підприємства, фізичних осіб-підприємців – 440. Кількість занятих працівників становила на середніх підприємствах – 1440 осіб, на малих підприємствах – 499 осіб, у фізичних осіб-підприємців – 497 осіб. Кількість найманих працівників становила на середніх підприємствах – 1439 осіб, на малих підприємствах – 464 осіб, у фізичних осіб-підприємців – 262 особи. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) становить по середніх підприємствах – 885,0 тис. грн, по малих підприємствах – 254,5 тис. грн, по фізичних особах-підприємцях – 127,4 тис. грн.

**Основні показники стану розвитку та підтримки малого і середнього бізнесу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показник**  | **Показник** |
| 1 | Кількість суб’єктів малаго і середнього підприємництва, одиниць: | 551 |
| підприємств, в т. ч.: | 67 |
|  - **середніх** | 10 |
| * **малих,**

з них **– мікро-** | 5319 |
|  - **фізичних осіб-підприємців** | 440 |
| 2 | Кількість зайнятих працівників у секторі МСБ (включаючи фізичних осіб-підприємців) | 2436 |
| 3 | **Частка** малих та середніх підприємств у загальному обсязі  **виробленої продукції** регіону, % | 8,2 |
| 4 | **Частка надходжень** від суб’єктів МСП бюджетів всіх рівнів, % | 2,8 |
| 5 | Кількість зареєстрованих **фермерських господарств,** одиниць | 25 |
| 6 | Кількість **навчальних закладів освіти,** всього одиниць, в т.ч.: | 12 |
|  - **вищої освіти** | - |
|  - **загальної освіти** | 11 |
|  - **професійної освіти** | 1 |

Приватними підприємцями здійснюється діяльність по випічці хліба, переробці соняшника, торгівлі медикаментами, засобами захисту рослин від шкідників і хвороб, наданню побутових і платних послуг (ремонт автомобілів, перевезення пасажирів тощо).

**Розвиток об’єктів побутового обслуговування населення**

**Кегичівської селищної ради станом на 01.01.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Послуги** | **Кількість одиниць**  |
| Ремонт взуття |  |
| Ремонт і пошив одягу | 2 |
| Послуги перукарень | 11 |
| Послуги лазень |  |
| Послуги пралень |  |
| Ремонт телерадіоапаратури |  |
| Ремонт годинників |  |
| Ремонт складної побутової техніки | 1 |
| Фотопослуги | 2 |
| Послуги хімчистки |  |
| Інші | 24 |
| **Всього об`єктів побуту** | **40** |

Районною філіє Харківського обласного центру зайнятості за січень-травень 2021 року виплачено 3 особам одноразова допомога для відкриття підприємницької діяльності. Направлено на професійне навчання 161 чоловіка.

Станом на 01 січня 2021 року на території ради налічується 40 суб’єктів, які надають побутові послуги такі як перукарні, ритуальні послуги, пошив та ремонт одягу, послуги фотографії, ремонт транспортних засобів та ін.

**1.2.3. Мережа закладів торгівлі та громадського харчування**

Внутрішній ринок товарів і громадського харчування – це важливий сектор економіки ради, який залежить від економічного розвитку регіону та в певній мірі відображує рівень добробуту населення.

У сфері внутрішньої торгівлі відбувалися процеси розвитку і формування сучасної інфраструктури споживчого ринку, підвищення якості торговельного обслуговування населення, посилення захисту внутрішнього ринку від незаконно ввезених, виготовлених та фальсифікованих товарів, активізації діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

**Розвиток підприємств внутрішньої торгівлі**

**в Кегичівській селищній раді станом на 01.01.2021**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Кількість одиниць**  |
| **Кількість ринків** | **2** |
| Магазини на ринках | 20 |
| Продовольчі | 10 |
| Непродовольчі | 10 |
| Кіоск, контейнер на ринках | 61 |
| Продовольчі |  |
| Непродовольчі | 61 |
| Палатка, лоток на ринках |  |
| Продовольчі |  |
| Непродовольчі |  |
| **Супермаркети** | **4** |
| Продовольчі | 2 |
| Непродовольчі | 1 |
| Змішані | 1 |
| **Магазини** | **111** |
| Продовольчі | 45 |
| Непродовольчі | 33 |
| Змішані | 33 |
| **Кіоски** | **9** |
| Продовольчі | 6 |
| Непродовольчі |  |
| Змішані | 3 |

Розвиток підприємництва, особливо у галузі торгівлі спонукав створення приватних підприємств-ринків у смт Кегичівка та смт Слобожанське. На сьогодні та території селищної ради діє 6 кафе, 4 супермаркети, 111 приватних магазинів та 9 кіосків.

**Розвиток об’єктів громадського харчування**

**Кегичівської селищної ради станом на 01.01.2021**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип підприємств** | **Кількість підприємств** |
| Ресторани |  |
| Кафе | 6 |
| Бари |  |
| Буфети |  |
| Їдальні | 1 |
| Їдальні шкільні | 11 |
| Інші | 8 |
| **Всього об’єктів ресторанного господарства** | **26** |

**1.3. Соціальна інфраструктура**

**1.3.1. Мережа закладів освіти**

У Кегичівській селищній раді функціонує 8 закладів дошкільної освіти та 5 дошкільних груп при закладах загальної середньої освіти в яких охоплено
535 дітей дошкільного віку.

У закладах дошкільної освіти працює 26 вікових груп із них 5 – раннього віку, 10 – дошкільного та 11 – різновікових. Групи комплектуються згідно вікових особливостей. Усі групи працюють за 10,5 годинним режимом роботи.

У закладах дошкільної освіти селищної ради створено оптимальні умови по організації роботи з фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

**Мережа дошкільних закладів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Адреса | Кіл-ть учнів, дітей | Кіл-ть викла-дачів, вихо-вателів | Кіл-ть техні-чного персо-налу |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Комунальний заклад "Козацький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область, с. Козацьке, вул. Садова, 2, 64020 | 20 | 4 | 11 |
| 2 | Комунальний заклад "Андріївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область,с. Андріївка, вул. Поштова, 26, 64031 | 25 | 2 | 7 |
| 3 | Комунальний заклад "Вовківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область, с. Вовківка, провул. Барвінковий, 64041 | 45 | 3 | 7 |
| 4 | Комунальний заклад "Красненський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область, с. Красне, провулок Лісопарковий, 4, 64032 | 30 | 4 | 9 |
| 5 | Комунальний заклад "Медведівський заклад дошкільної освіти (ясла- | Харківська область, с. Медведівка, вул. Набережна, 1, 64011 | 30 | 3 | 7 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | садок) Кегичівської селищної ради" |  |  |  |  |
| 6 | Комунальний заклад "Слобожанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область, смт Слобожанське, вул. Соборна, 5б, 64020 | 90 | 10 | 17 |
| 7 | Комунальний заклад "Кегичівський заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область, смт Кегичівка, вул. Калинова, 26, 64003 | 110 | 13 | 18 |
| 8 | Комунальний заклад "Кегичівський заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Кегичівської селищної ради" | Харківська область, смт Кегичівка, вул. Мічуріна, 1, 64003 | 95 | 9 | 15 |
|  | **Усього: 8** |  | **445** | **48** | **91** |

Загальну середню освіту у громаді представляють 12 закладів загальної середньої освіти: 1 опорний заклад, 6 ліцеїв та 5 гімназій, де навчається
1996 учнів.

**Мережа шкіл Кегичівської селищної ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Адреса | Кіл-ть учнів | Кіл-ть викладачів | Кіл-ть техні-чного персо-налу |
| факт | розрах |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Комунальний заклад "Кегичівський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська область, смт Кегичівка, вул. Волошина, 91, 64003 | 692 | 1300 | 59 | 32 |
| Софіївська філія КЗ «Кегичівський ліцей» | Харківська область, с. Софіївка, 64030 | 22 | 120 | 5 | 5 |
| 2 | Комунальний заклад "Слобожанський ліцей"  | Харківська область, смт Слобожанське,  | 453 | 1350 | 38 | 32 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Кегичівської селищної ради | вул. Шкільна, 1, 64020 |  |  |  |  |
| 3 | Комунальний заклад "Андріївський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Андріївка, вул. Шкільна, 1а, 64031 | 88 | 220 | 19 | 12 |
| 4 | Комунальний заклад "Красненський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Красне, вул. Каштанова, 1, 64032 | 127 | 250 | 21 | 9 |
| 5 | Комунальний заклад "Медведівський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Медведівка, вул. Шкільна, б/н, 64011 | 104 | 320 | 21 | 15 |
| 6 | Комунальний заклад "Новопарафіївський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Нова Парафіївка, вул. Миру, 1, 64052 | 70 | 160 | 18 | 12 |
| 7 | Комунальний заклад "Мажарський ліцей" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Мажарка, провул. Шкільний, 7, 64040 | 85 | 150 | 18 | 14 |
| 8 | Комунальний заклад "Вовківська гімназія" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Вовківка, вул. Центральна, 3, 64041 | 125 | 142 | 15 | 12 |
| 9 | Комунальний заклад "Шляхівська гімназія" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Шляхове, вул. Шкільна, 1-А, 64024 | 64 | 150 | 18 | 6 |
| 10 | Комунальний заклад "Бесарабівська гімназія"  | Харківська область, с. Бесарабівка,  | 65 | 230 | 19 | 15 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Кегичівської селищної ради | вул. Шкільна, 2, 64053 |  |  |  |  |
| 11 | Комунальний заклад "Крутоярівська гімназія" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Крутоярівка, вул. Шкільна, 6, 64003 | 51 | 100 | 14 | 11 |
| 12 | Комунальний заклад "Власівська гімназія" Кегичівської селищної ради | Харківська область, с. Власівка, вул. Каштанова, 1, 64010 | 50 | 200 | 13 | 13 |
|  | **Усього: 12** |  | **1996** | **4692** | **278** | **188** |

У селищній раді налагоджений підвіз 583 школярів до місця навчання і в зворотному напрямку, їх підвіз забезпечено.

Підвищення результативності якості освіти – найважливіше завдання сьогодення. Відслідковувати її дозволяє проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

У 2021 році для участі в ЗНО зареєструвалося 107 випускників закладів загальної середньої освіти. Найбільш обираними предметами були: історія України, математика, біологія та географія. Основна сесія ЗНО проходитиме з
 21 травня 2021 року до 15 червня 2021року.

**Установа інклюзивної освіти**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Адреса | Кіл-ть педагогічних працівників | Кіл-ть технічного персоналу |
|
| 1 | Комунальна установа "Кегичівський інклюзивно-ресурсний центр Кегичівської селищної ради" | 64003, смт Кегичівка, вул. Волошина, 91 | 4 | - |

Рішенням сесії Кегичівської селищної ради, було створено Комунальну установу «Кегичівський інклюзивно-ресурсний центр», мета якого проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з особливими освітніми потребами.

В ІРЦ працюють спеціалісти: директор, учитель-логопед, учитель-дефектолог, практичний психолог.

Найкращим місцем для розвитку всіх дітей, а тим більше для тих, чиї особливі потреби виходять за рамки загальноприйнятої норми, є їх рідний дім, тому їм повинна бути надана можливість виховуватися в сім’ї, а також створені необхідні умови для отримання якісної освіти у класах закладу загальної середньої освіти.

У рамках реалізації державної політики щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими освітніми потребами є запровадження інклюзивного навчання.

У 6-х закладах загальної середньої освіти Кегичівської селищної ради у 2020/2021 навчальному році організовано інклюзивне навчання для 11 дітей з особливими освітніми потребами з різних нозологій.

**Мережа позашкільних закладів освіти**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Адреса | Кіл-ть персоналу | Кіл-ть відвіду-вачів |
| 1 | Кегичівська дитячо-юнацька спортивна школа Кегичівської селищної ради | 64003Харківська обл.смт Кегичівка вул. Волошина, 91 | 13 | 354 |
| 2 | Кегичівський Будинок дитячої та юнацької творчості Кегичівської селищної ради | 64003Харківська обл.смт Кегичівка вул. Волошина, 49 | 38 | 809 |
|  | **Усього: 2** |  | **51** | **1163** |

Позашкільну освіту Кегичівської селищної ради представляють 2 заклади позашкільної освіти: Будинок дитячої та юнацької творчості та Дитячо-юнацька спортивна школа. Ці заклади охоплюють навчанням 1163 дітей, це 58 % від загальної чисельності учнів.

**Комунальна установа "Кегичівський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Кегичівської селищної ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Адреса | Кіл-ть педагогічних працівників | Кіл-ть технічного персоналу |
|
| 1 | Комунальна установа "Кегичівський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Кегичівської селищної ради | 64003, смт Кегичівка, вул. Волошина, 79 | 5 | - |

На території Кегичівської селищної ради здійснює свою діяльність Комунальна установа «Кегичівський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Кегичівської селищної ради. Головною метою якої є сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення їхньої психологічної підтримки та консультування.

Роботу Центру забезпечують: директор, консультанти та психолог.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота серед усіх верств населення, у всіх закладах освіти, за місцем проживання, роботи, в місцях масового відпочинку громадян в сільській місцевості, серед допризовної молоді та ветеранів - проводиться згідно з «Програмою розвитку фізичної культури і спорту Кегичівської селищної ради на 2021 - 2023 роки».

**Спортивні заклади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Адреса | Кіл-ть місць | Кількість відвідувачів, осіб |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Стадіон | Харківська обл.смт Кегичівкавул. Мічуріна | 450 | 1000 |
| 2 | Стадіон (футбольне поле) ПТУ- 60 | Харківська обл.смт Кегичівкавул. Калинова | 50 | 500 |
| 3 | Стадіон (футбольне поле) Слобожанського ліцею | Харківська обл.смт Слобожанське вул. Шкільна, 1 | 50 | 200 |
| 4 | Стадіон (футбольне поле) Медведівського ліцею | Харківська обл.с. Медведівка | 50 | 100 |
| 5 | Стадіон (футбольне поле) Вовківської гімназії  | Харківська обл.с. Вовківка | 50 | 100 |
| 6 | Стадіон (футбольне поле) Софіївської філії КЗ «Кегичівський ліцей» | Харківська обл.с. Софіївка | 50 | 100 |
| 7 | Стадіон (футбольне поле) с. Павлівка  | Харківська обл.с. Павлівка | 50 | 100 |
| 8 | Стадіон (футбольне поле) с. Андріївка | Харківська обл.с. Андріївка | 50 | 100 |
| 9 | Стадіон (футбольне поле) с. Власівка | Харківська обл.с. Власівка | 50 | 100 |
| 10 | Стадіон (футбольне поле) с. Мажарка | Харківська обл.с. Мажарка | 50 | 100 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | Стадіон (футбольне поле)с. Нова Парафіївка | Харківська обл.с. Нова Парафіївка | 50 | 100 |
| 12 | Стадіон (футбольне поле) с. Павлівка | Харківська обл.с. Павлівка | 50 | 100 |
| 13 | Стадіон (футбольне поле) с. Парасковія | Харківська обл.с. Парасковія | 50 | 100 |
| 14 | Стадіон (футбольне поле) с. Красне | Харківська обл.с. Красне | 50 | 100 |
| 15 | Стадіон (футбольне поле) с. Шляхове | Харківська обл.с. Шляхове | 50 | 100 |
| 16 | Стадіон (футбольне поле) смт Слобожанське | Харківська обл.смт Слобожанське | 50 | 100 |
|  | **Усього:** | **16** | **1200** | **3100** |

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства з питань фізичної культури і спорту, надається в установленому порядку статистична звітність про стан та розвиток фізичної культури і спорту.

**1.3.2. Мережа закладів охорони здоров’я**

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» надає первинну медичну допомогу жителям Кегичівської селищної ради. Населення складає –
20064 жителя, в тому числі сільського -11949, заключених декларацій населення з сімейними лікарями 79,4% (в абсолютній кількості 15935 чол.).

**Мережа медичних закладів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування пунктів в яких розміщені медичні заклади | Кількість лікарняних ліжок |
| цілодобового перебування | денного перебування |
| 1 | смт Кегичівка –КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» | 65 | 12 |
| 2 | КНП КСР «ЦПМСД»  | - | 45 |
| 2.1 | АЗПСМ смт Кегичівка  | - | 8 |
| 2.2 | АЗПСМ смт Слобожанське | - | 15 |
| 2.3. | АЗПСМ с. Вовківка  | - | 4 |
| 2.4. | АЗПСМ с. Медведівка  | - | 2 |
| 2.5. | АЗПСМ с. Андріївка  | - | 5 |
| 2.6. | АЗПСМ с. Красне  | - | 6 |
| 2.7. | АЗПСМ с. Бесарабівка  | - | 5 |

Організаційна структура закладу складається з адміністративно-господарського персоналу, 7 АЗПСМ (смт Кегичівка, смт Слобожанське,
с. Красне, с. Бесарабівка, с. Андріївка, с. Вовківка, с. Медведівка);
13 фельдшерських пунктів, населення яких обслуговується лікарями цих амбулаторій.

Всього КНП КСР «ЦПМСД» налічує 45 ліжок денного перебування:

АЗПСМ смт Слобожанське 15 ліжок;

АЗПСМ смт Кегичівка 8 ліжок;

АЗПСМ с. Андріївка 5 ліжок;

АЗПСМ с. Бесарабівка 5 ліжок;

АЗПСМ с. Красне 6 ліжок;

АЗПСМ с. Вовківка 4 ліжка;

АЗПСМ с. Медведівка 2 ліжка.

В січні 2021 року відповідно наданого пакету документів до Національної Служби Здоров’я України був підписаний договір на фінансування закладу. Орієнтовна сума договору на 2021 рік складає 12150,6 тис. грн. Ця сума буде корегуватися щомісячно відповідно заключених лікарями декларацій з населенням.

**Розвиток мережі амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування пунктів розміщення амбулаторно-поліклінічних закладів | Потужність амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувачів в зміну) |
| 1 | смт Кегичівка – поліклініка Кегичівської ЦРЛ | 190 |
| 2 | ЦПМСД Кегичівської селищної ради: | 206 |
| 2.1 | АЗПСМ смт Кегичівка | 148 |
| 2.2 | АЗПСМ смт Слобожанське | 68 |
| 2.3. | АЗПСМ с. Вовківка | 16 |
| 2.4. | АЗПСМ с. Медведівка | 43 |
| 2.5. | АЗПСМ с. Андріївка | 38 |
| 2.6. | АЗПСМ с. Красне | 19 |
| 2.7 | АЗПСМ с. Бесарабівка | 22 |
| 3. | 13 ФП | - |

Всі підрозділи центру забезпечені медикаментами для невідкладної медичної допомоги та дезінфекційними засобами, які постійно поповнюються. Достатня матеріально-технічна база КНП КСР «ЦПМСД» для надання кваліфікованої первинної медичної допомоги. В наявності є 9 автомобілів, 7 з яких орендуються в КНП КРР Кегичівська ЦРЛ.

В 2018-2020 роках на будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка з державного бюджету було виділено кошти в сумі – 7386,46 тис. грн. Для завершення будівництва амбулаторії загальної практики-сімейної медицини з урахуванням скорегованої документації необхідно додатково – 4904,1 тис. грн.

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська ЦРЛ" – рік заснування закладу – 2021р. Заклад має достатню матеріально-технічну базу для підтримки та розвитку якості надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на гостру та хронічну патологію. Оснащений діагностичною і лікувальною апаратурою, що дозволяє проводити обстеження і лікування пацієнтів на сучасному рівні. Для обстеження використовується ендоскопічне, ультразвукове і рентгенологічне устаткування, а також широкий спектр лабораторних досліджень, у тому числі мікробіологічних і біохімічних.

Заклад надає вторинний рівень медичної допомоги:

– багатопрофільний; лікарня має достатнє фінансування та матеріально-технічну базу;

– ліжковий фонд – 80 ліжок цілодобового перебування та 12 ліжок денного перебування;

 профіль ліжок цілодобового перебування:

терапевтичний 40 ліжок;

хірургічний 15 ліжок;

гінекологічний 10 ліжок;

педіатричний 15 ліжок.

 профіль ліжок денного перебування:

хірургічний 3 ліжка;

гінекологічний 4 ліжка;

неврологічний 2 ліжка;

отолярингологічний 1 ліжко;

дерматологічний 1 ліжко;

офтальмогічний 1 ліжко.

– потужність поліклініки - 110.

**1.3.3. Заклади культури**

Мережа установ культури складається із 48 одиниць (20 клубних установ,
25 бібліотек, 2 школи мистецтв,1 музей).

Загальна кількість працюючих в установах культури становить
102 працівника. Із загальної кількості керівників та спеціалістів 81 одиниця.

**Діючі клубні заклади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва закладів культури | Кількість |
| клубів | місць |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Кількість клубів – всього із них: | 20 | 3769 |
| Місцевих | 20 | 3769 |
| 1. | Кегичівський БК | 1 | 216 |
| 2. | Антонівський сільський клуб | 1 | 200 |
| 3. | Височанський сільський клуб | 1 | 200 |
| 4. | Бесарабівський сільський клуб | 1 | 200 |
| 5. | Власівський сільський клуб | 1 | 150 |
| 6. | Вовківський сільський Будинок культури | 1 | 162 |
| 7. | Калинівський сільський клуб | 1 | 100 |
| 8. | Красненський сільський клуб | 1 | 200 |
| 9. | Крутоярівський сільський клуб | 1 | 150 |
| 10. | Калюжанський сільський клуб | 1 | 250 |
| 11. | Коханівський сільський клуб | 1 | 200 |
| 12. | Лозівський №1 сільський клуб | 1 | 250 |
| 13. | Лозівський №2 сільський клуб | 1 | 200 |
| 14. | Мажарський сільський Будинок культури | 1 | 201 |
| 15. | Новопарафіївський сільський клуб | 1 | 90 |
| 16. | Парасковіївський сільський клуб | 1 | 150 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 17. | Павлівський сільський клуб | 1 | 200 |
| 18. | Розсохуватський сільський Будинок культури | 1 | 200 |
| 19. | Софіївський сільський Будинок культури | 1 | 250 |
| 20. | Шляхівський сільський Будинок культури | 1 | 200 |

В селищній раді діє 20 клубних закладів в яких працює 51 клубне формування. В клубних формуваннях налічується 362 учасника. На території селищної ради налічується 175 майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Роботи майстрів експонуються на виставках-конкурсах образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва як в селищі так і за його межами.

Сукупний книжковий фонд бібліотек налічує 171,2 тис. примірників на суму 1866,1 тис. грн.

**Діючі бібліотеки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Кількістьбібліотек | Книжковий фонд |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  Всього бібліотек | 25 | 171192 |
|  в тому числі місцевих | 25 | 171192 |
|  з них |  |  |
| 1 | Андріївська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 9443 |
| 2 | Антонівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 6677 |
| 3 | Височанська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 5173 |
| 4 | Бесарабівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  | 1 | 11033 |
| 5 | Власівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 4086 |
| 6 | Вовківська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 9054 |
| 7 | Калинівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 4394 |
| 8 | Калюжинська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  | 1 | 6864 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 9 | Новоіванівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 4455 |
| 10 | Красненська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 5555 |
| 11 | Крутоярівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 8444 |
| 12 | Лозівська-1 сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 8190 |
| 13 | Лозівська-2 сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 5033 |
| 14 | Мажарська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 6744 |
| 15 | Медведівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 4076 |
| 16 | Новопарафіївська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  | 1 | 9418 |
| 17 | Павлівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 7311 |
| 18 | Парасковіївська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  | 1 | 5194 |
| 19 | Рояківська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС  | 1 | 4508 |
| 20 | Софіївська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 4538 |
| 21 | Олександрівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 3163 |
| 22 | Шляхівська сільська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 5391 |
| 23 | Слобожанська міська бібліотека-філія Кегичівської ЦБС | 1 | 9584 |
| 24 | Центральна районна бібліотека Кегичівської ЦБС | 1 | 17301 |
| 25 | Центральна дитяча бібліотека Кегичівської ЦБС | 1 | 5569 |

Із загальної кількості закладів культури до мережі Інтернет підключено
8 бібліотек, що становить 32% та 3 клубних установи.

На території селищної ради діють дві школи мистецтв - Кегичівська і Слобожанська, в яких працюють музичне, хореографічне, художнє та вокальне відділення. Загальний контингент учнів складає 257 осіб.

**Школи мистецтв**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назва закладів культури | Кількість | Контингент учнів |
| Мистецькі школи |
| Всього | 2 | 257 |
| із них: |  |  |
| КЗПМО «Кегичівська школа мистецтв» | 1 | 175 |
| КЗПМО «Слобожанська школа мистецтв» | 1 | 82 |

До складу мережі закладів культури входить Слобожанський краєзнавчий музей, який є не лише матеріальною, а й духовною спадщиною Кегичівщини.

**Музеї**

|  |  |
| --- | --- |
| Музеї | Кількість експонатів заг. фонду |
| Слобожанський краєзнавчий музей | 3203 |

Вже саму будівлю музею слід вважати історичною цінністю, оскільки була збудована більше 100 років тому. Згідно зі спогадами старожилів, які бували в цьому приміщенні до революції, частина будинку, а він був двоповерховим, згоріла в 1929 році. В тій частині, що зберіглася, частково залишились ліплення на стелі та стінах.

На сьогодні у музеї налічується понад 3203 експонати. Унікальним є чудовий, єдиний за своєю оригінальністю в Харківській області – камін, прикрашений кахлями та художніми елементами з чавуну (лиття, ковка).

Загальна площа музею складає 217 м2. Музей має 7 залів присвячених: дореволюційному періоду, довоєнному періоду, воєнному періоду, виставці картин місцевого художника Тикви О.Г., відбудовчому періоду, фауні рідного краю, узагальненій історії рідного краю та цукрозаводу.

На території селищної ради налічується 31 пам’ятка історії та монументального мистецтва, 46 пам’яток археології. Всі пам’ятки знаходяться у належному стані.

**1.4. Житлово-комунальне господарство та інфраструктура**

**1.4.1. Інфраструктура селищної ради**

Мережа доріг Кегичівської селищної ради становить 514,3 км., з них:

* дороги державного значення - 99,9 км;
* дороги загального користування місцевого значення 173,6 км;
* комунальні дороги – 240,8 км, з них 172,1 км з твердим покриттям,
68,7 км ґрунтові.

Стан доріг є задовільним та вимагає капітального та поточного ремонту проїжджої частини.

Для задоволення потреб населення Кегичівської селищної ради в пасажирських перевезеннях створена розгалужена мережа автобусних маршрутів, яка сформована з 14 автобусних маршрутів: 6 приміських,
7 міжміських та 1 міжобласний маршрутів, які на договірній основі обслуговуються ФОП Котенко В.М., ФОП Ганночка С.В. та ФОП Рябініна С.В.

**Автобусні маршрути**

|  |  |
| --- | --- |
| Маршрут | Відправлення |
| Кегичівка — Харків ч/з Старовірівка | 04:45 |
| Кегичівка — Артемівка ч/з Чапаєве (Вт,Чт) | 05:50 |
| Кегичівка — Первомайський (Ср,Пт-Нд) | 05:50 |
| Кегичівка — Харків ч/з Старовірівка (Пт) | 06:50 |
| Кегичівка — Красне (Пн-Пт) | 06:50 |
| Кегичівка — Нова Парафіївка (Ср) | 07:30 |
| Кегичівка — Парасковія (Пн-Пт) | 07:31 |
| Кегичівка — Полтава | 07:50 |
| Кегичівка — Харків ч/з Старовірівка | 08:20 |
| Кегичівка — Красноград ч/з Софіївка (Пт,Нд) | 09:30 |
| Кегичівка — Чапаєве (Пн-Пт) | 09:30 |
| Кегичівка — Нова Парафіївка (Ср) | 10:30 |
| Кегичівка — Парасковія (Пн-Пт) | 11:00 |
| Кегичівка — Артемівка ч/з Чапаєве (Вт,Чт) | 11:40 |
| Кегичівка — Серго (Пн-Пт) | 11:40 |
| Кегичівка — Лозова ч/з Власівка (Пн,Ср) | 12:00 |
| Кегичівка — Первомайський (Ср,Пт-Нд) | 12:05 |
| Парасковія — Андріївка (Пн-Пт) | 12:40 |
| Кегичівка — Харків ч/з Старовірівка | 13:10 |
| Кегичівка — Харків ч/з Дальнє (Пт,Нд) | 13:36 |
| Кегичівка — Харків ч/з Старовірівка (Пт,Нд) | 15:05 |

На вказаних маршрутах транспортні засоби працюють, як у звичайному режимі руху, так і в режимі маршрутного, і здійснюють перевезення пільгових категорій пасажирів, згідно з вимогами діючого законодавства.

В смт Кегичівка функціонує залізничний вокзал (ЖД) Кегичівка. Залізнична станція 2 відділку Південної залізниці. Розташована в смт Кегичівка. В 1897-1890 роках була збудована залізнична колія Лозова-Костянтиноград (зараз Красноград). Датою введення в дію станції вважається 17 вересня 1899 року. Вже у 1900 році навколо станції виросло чимало пристанційних споруд.

**Розклад руху поїздів**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер поїзду | Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Приб. на кінцеву станцію |
| 126 | Костянтинівка Київ | з 24/01/2016 щоденно | 0.35 | 0.40 | 9.38 |
| 126 | Київ Костянтинівка | з 24/01/2016 щоденно | 3.56 | 3.58 | 7.37 |

**Розклад руху електричок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Маршрут | Час приб. | Зупинка | Час вiдпр. |
| [6580-6652](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6580--poltava-yuzhnaya--lozovaya/) | [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/)→ [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/) | 05.08 | 1 хв. | 05.09 |
| [6651-6573](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6651--lozovaya--poltava-yuzhnaya/) | [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/)→ [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/) | 06.10 | 7 хв. | 06.17 |
| [6572-6654](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6572--poltava-yuzhnaya--lozovaya/) | [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/)→ [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/) | 09.00 | 1 хв. | 09.01 |
| [6653-6575](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6653--lozovaya--poltava-yuzhnaya/) | [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/)→ [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/) | 10.32 | 12 хв. | 10.44 |
| [6574-6656](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6574--poltava-yuzhnaya--lozovaya/) | [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/)→ [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/) | 14.26 | 1 хв. | 14.27 |
| [6655-6577](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6655--lozovaya--poltava-yuzhnaya/)**\*** | [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/)→ [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/) | 15.37 | 1 хв. | 15.38 |
| [6576-6658](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6576--poltava-yuzhnaya--lozovaya/) | [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/)→ [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/) | 18.14 | 11 хв. | 18.25 |
| [6657-6579](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6657--lozovaya--poltava-yuzhnaya/) | [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/)→ [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/) | 19.19 | 1 хв. | 19.20 |
| [6578-6660](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6578--poltava-yuzhnaya--lozovaya/) | [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/)→ [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/) | 21.26 | 1 хв. | 21.27 |
| [6659-6571](https://poezdato.net/raspisanie-elektrichki/6659--lozovaya--poltava-yuzhnaya/) | [Лозова](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/lozovaya%2Charkovskaya-obl/)→ [Полтава](https://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/poltava/) | 22.52 | 1 хв. | 22.53 |

**1.4.2. Житлово-комунальне господарство**

Головною метою житлово-комунальних підприємств селищної ради є забезпечення стабільної роботи підприємств, своєчасна виплата заробітної плати, та сплата податків, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території населених пунктів, їх санітарного стану, підтримання доріг комунальної власності на території селищної ради в належному стані, регулярне і безперебійне постачання води для населення селищної ради.

Виконавчим комітетом селищної ради ведеться облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Кегичiвської селищної ради.

Кількість домоволодінь складає:

* індивідуальних (садибних) - 7376 одиниць;
* кількість багатоквартирних будинків – 76 одиниць, з них 3 гуртожитки ПрАТ «Насінневе», які не працюють.

**Дислокація багатоквартирного житлового фонду**

**Кегичівської селищної ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Адреса ж/б (назва вулиці, провулка тощо) | Номер будинку | Кількість квартир |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  смт Кегичівка  |
| 1 | вул. Калинова | 3 | 16 |
| 2 | вул. Калинова | 5 | 16 |
| 3 | вул. Калинова | 7 | 16 |
| 4 | вул. Калинова | 9 | 16 |
| 5 | вул. Калинова | 2 | 16 |
| 6 | вул. Калинова | 4 | 16 |
| 7 | вул. Калинова | 8 | 16 |
| 8 | вул. Калинова | 10 | 16 |
| 9 | вул. Калинова | 12 | 16 |
| 10 | вул. Калинова | 14 | 16 |
| 11 | вул. Калинова | 18 | 16 |
| 12 | вул. Калинова | 20 | 16 |
| 13 | вул. Калинова | 22 | 16 |
| 14 | вул. Слобожанська | 36А | 16 |
| 15 | вул. Слобожанська | 36 | 16 |
| 16 | вул. Будівельників | 3 | 16 |
| 17 | вул. Будівельників | 5 | 16 |
| 18 | вул. Будівельників | 16 | 16 |
| 19 | вул. Будівельників | 18 | 16 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 20 | вул. Будівельників | 9 | 12 |
| 21 | вул. Будівельників | 11 | 12 |
| 22 | вул. 1 Травня | 34 | 8 |
| 23 | пров. Привокзальний | 3 | 16 |
| 24 | вул. Калинова | 13 | 8 |
| 25 | вул. Калинова | 24 | 24 |
| 26 | вул. Миру | 17 | 25 |
| 27 | вул. Миру | 21 | 32 |
| 28 | вул. Шевченка | 28 | 10 |
| 29 | вул. Калинова | 11 | 16 |
| 30 | вул. Слобожанська 100 | 185 | 8 |
| 31 | вул. Слобожанська 100 | 194 | 24 |
| 32 | вул. Слобожанська 100 | 50 | 8 |
| 33 | вул. Слобожанська 100 | 98 | 28 |
| 34 | вул. Будівельників | 30 | 16 |
| 35 | провул. Шкільний | 5 | 12 |
| 36 | вул. Будівельників | 10 | 16 |
| 37 | вул. Будівельників | 1 | 16 |
| 38 | вул. Будівельників | 7 | 16 |
| 39 | пров. 1 Травня | 32 | 16 |
| 40 | пров. 1 Травня | 34 | 18 |
| смт Слобожанське |
| 41 | вул. Соборна | 42 | 36 |
| 42 | вул. Соборна | 44 | 36 |
| 43 | вул. Соборна | 46 | 36 |
| 44 | вул. Поштова | 9 | 15 |
| 45 | вул. Поштова | 7А | 8 |
| 46 | вул. Поштова | 7 | 8 |
| 47 | вул. Поштова | 5 | 13 |
| 48 | вул. Поштова гуртожиток пустий | 1 | 30 |
| 49 | вул. Сонячна | 4 | 16 |
| 50 | вул. Сонячна | 6 | 16 |
| 51 | вул. Сонячна | 8 | 16 |
| 52 | вул. Сонячна | 10 | 16 |
| 53 | вул. Сонячна | 12 | 16 |
| 54 | вул. Сонячна | 14 | 16 |
| 55 | вул. Шкільна | 4 | 16 |
| 56 | вул. Шкільна | 8 | 20 |
|   | **с. Олександрівське** |   |   |
| 57 | вул. Залізна | 2 | 16 |
| 58 | вул. Залізна | 38 | 8 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 59 | вул. Центральна гуртожиток пустий | 10 | 20 |
| с. Козацьке |
| 60 | вул. Радянська гуртожиток пустий |   | 20 |
| с. Красне |
| 61 | вул. Молодіжна | 1 | 16 |
| 62 | вул.Б. Хмельницького | 26 | 4 |
| 63 | вул Каштанова | 8 | 4 |
| 64 | вул Каштанова | 5 | 4 |
| 65 | вул Каштанова | 6 | 6 |
| 66 | вул Каштанова | 7 | 4 |
| 67 | вул Каштанова | 9 | 12 |
| 68 | вул Каштанова | 3 | 8 |
| 69 | вул. Миру | 14 | 4 |
| 70 | вул. Миру | 4 | 4 |
| 71 | вул. Миру | 10 | 4 |
| 72 | пров. Лісопарковий | 1 | 8 |
| с. Красненське |
| 73 | вул. Ювілейна | 8 | 8 |

**Інформація щодо ОСББ смт Кегичівка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Юридична та фактична адреса | Дата реєстрації |
|
| 1 | Об'єднання співласників багатоквартирного будинку "Співдружність-шк" | смт. Кегичівка, пров. Шкільний, 3 | 29.12.2011 |
| 2 | Об'єднання співласників багатоквартирного будинку "Співдружність-5А" | смт. Кегичівка, вул. Будівельників, 5А | 06.08.2013 |
|
| 3 | Об'єднання співласників багатоквартирного будинку "Співдружність-14" | смт. Кегичівка, вул. Будівельників, 14 | 02.03.2013  |

Ринок послуг зв’язку в районі забезпечує Цех електрозв’язку
№5 ВАТ «Укртелеком», ЦВЗ № 8 Центру поштового зв’язку №8 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Нова Пошта», відділення кур’єрської доставки ІН ТАЙМ, операторами мобільного зв’язку ВАТ «Vodafone», ВАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», ТОВ «Інтертелеком».

На території селищної ради послуги з водопостачання – 7, але на сьогоднішній день відбувається реорганізація комунальних підприємств, після проведення реорганізації шляхом приєднання – кількість підприємств буде складати – 4.

**Житлово-комунальні підприємства**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Назва населеного пункту | Суб’єкт господарювання, який здійснює водопостачання населення |
| 1 | смт Кегичівка с. Мажаркас. Краснес. Калинівка с. Краснянське  | Кегичівське комунальне підприємство «Кегичівка-Сервіс плюс»  |
| 2 | смт Слобожанське с. Парасковія | Слобожанське сільськогосподарське комунальне господарство |
| 3 | с. Вовківкас. Серго | Вовківське комунальне підприємство «Фортуна» |
| 4 | с. Бесарабівка | Комунальне підприємство «Водограй» |

З 40 населених пунктів селищної ради централізованим водопостачанням забезпечено 19 що складає 47,5%. Питоме водоспоживання на 1 людину складає в смт – 44,7 л/добу, в селах 49,8 л/добу. Середньодобова подача питної води усім споживачам складає 0,69 тис. м3 /добу. Загальна протяжність водопровідної мережі складає – 114,6 км.

Загальна кількість артезіанських свердловин – 19, всі свердловини мають паспорти. Загальна кількість водонапірних башт – 15 одиниць. Загальна кількість споживачів води: бюджетних організацій – 34; населення – 3747.

Тариф водопостачання – мінімальний – 15 грн за м3, максимальний –
25 грн за м3. ККП «Кегичівка-Сервіс плюс» для бюджетних установ тариф – 28,06 грн за м3.

* 1. **Фінансовий стан та бюджет селищної ради**
		1. **Бюджет селищної ради**

Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки території селищної ради значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

Згідно діючого бюджетного та податкового законодавства доходи бюджету Кегичівської селищної ради на 2021 прогнозується отримати на рівні – 168331,4 тис. грн, в тому числі офіційні трансферти на рівні –
64173,2 тис. грн. Питома вага бюджету розвитку в загальному обсязі видатків становить 5,3%.

Основними джерелами формування загального фонду бюджету Кегичівської селищної ради є: податок на доходи фізичних осіб –
53548,1 тис. грн, плата за землю – 18534,9 тис. грн, єдиний податок –
7022,8 тис. грн, рентна плата за користування надрами для видобування газу та газового конденсату – 10205,3 тис. грн, акцизний податок – 1567,0 тис. грн.

**Доходи бюджету**

тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| Показники | 2021 (прогноз) |
| Податок з доходів фізичних осіб | 53548,1 |
| Податок на прибуток підприємств комунальної власності | 50,0 |
| Єдиний податок(крім с/г виробників) | 5059,0 |
| Єдиний податок від с/г виробників | 11963,8 |
| Плата за землю | 18534,9 |
| Податок на нерухомість | 1480,7 |
| Транспортний податок | 207,6 |
| Туристичний збір | 1,0 |
| Акцизний збір | 1567,0 |
| Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 0,6 |
| Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення | 12,9 |
| Рентна плата за користування надрами для видобування газу та газового конденсату | 10205,3 |
| Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин | 343,0 |
| Податкові надходження  | 102973,9 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 890,0 |
| Дохід від оренди комунального майна | 50,0 |
| Інше | 244,3 |
| Всього доходів | 104158,2 |

**Доходи бюджету на одного мешканця**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регіони | Податок на доходи фізичних осіб | Єдиний податок  | Місцеві податки та збори | Плата за землю | Податкові надходження разом | Дохід від оренди комунального майна |
| Селищна рада | 2634,85 | 837,61 | 1832,75 | 912,02 | 5066,86 | 2,46 |

Найбільші платники податків у громаді:

по податку з доходів фізичних осіб: АТ «Укртрансгаз», ТОВ АФ «Сади України», ТОВ АФ «Українське насіння», АТ «Харківобленерго»,
ТОВ «Слобожанське Агро», ПП «Агропрогрес», ПП «Андріївка»,
ПОСП «Мажарка», АТ «Харківгаз», ТОВ АФ «Союзагро»;

по акцизному податку: ТОВ «ВВКР», ТОВ «ТАР», ПВКП «Технологія», ФОП Сомік М.А., ФОП Швачка Н.І., ФОП Чекань Л.М.,
ФОП Кормільцева Н.Я.;

по платі за землю: ТОВ «Цукрове», ТОВ АФ «Сади України»,
ТОВ АФ «Українське насіння», ТОВ Кегичівське ХПП, ТОВ «Слобожанське Агро», ПП «Агропрогрес», ПП «Андріївка», ТОВ «Вера», ПОСП «Мажарка», ПСП ім. Щорса, ФГ «Паритет А», ТОВ «Орількалатінвест», СТОВ «Надія»;

по податку на нерухомість: ТОВ АФ «Сади України»,
ПОСП «Мажарка», АТ «Укрпошта», АТ «Харківгаз», ТОВ «Слобожанське - Агро», АТ «Укрзалізниця», ФГ «Паритет А».

**Структура видатків бюджету селищної ради**

тис. грн

|  |  |
| --- | --- |
| Статті видатків | 2021 (прогноз) |
| **1** | **2** |
| Заробітна плата (2111) | 111673,8 |
| Нарахування на оплату праці (2120) | 24840,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) | 4747,6 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали (2220) | 16,5 |
| Продукти харчування (2230) | 5199,9 |
| Оплата послуг (крім комунальних) (2240) | 5902,1 |
| Видатки на відрядження (2250) | 28,2 |
| Оплата теплопостачання (2271) | 12323,2 |
| Оплата водопостачання та водовідведення (2272) | 120,1 |
| Оплата електроенергії (2273) | 2042,0 |
| Оплата природного газу (2274) | 427,5 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (2275) | 370,7 |
| Оплата енергосервісу (2276) | 0 |
| **1** | **2** |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку (2282) | 1213,3 |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (2610) | 14477,1 |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (2620) | 421,3 |
| Інші виплати населенню ( 2730) | 1852,7 |
| Інші поточні видатки (2800) | 48,0 |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110) | 2718,8 |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів (3122) | 0 |
| Капітальний ремонт інших об’єктів (3132) | 5422,2 |
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів (3142) | 76,0 |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (3210) | 4297,1 |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів (3220) | 292,5 |
| Нерозподілені видатки (9000) | 100,0 |
| Разом | 198611,5 |

**2. Аналіз SWOT**

SWOT-аналіз Кегичівської селищної ради проведено з урахуванням стану та тенденцій розвитку селищної ради, актуальних проблемних питань галузей господарського комплексу та соціальної сфери. Також проаналізувавши статистичну інформацію описово-аналітичної частини визначено такі сильні й слабкі чинники (сторони) та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний розвиток для селищної ради.

|  |  |
| --- | --- |
| Сильні сторони | Слабкі сторони |
| 1. Адміністрація |
| - прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада;- інформування громади про роботу та прийняття рішення влади через наявні інформаційні ресурси;- створення Центру надання адміністративних послуг. | - недостатність власних фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку селищної ради;- недостатній зворотній зв’язок селищної ради з громадою;- відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів селищної ради. |
| 2. Економіка |
| - наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування екологічних с/г культур; - наявність об’єктів нерухомості, доступних для інвестування; - значна частка працездатного населення;- налагоджена співпраця з фермерами та фермерськими господарствами. | - відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон;- недостатня кількість робочих місць;- відсутність SMART-управління земельними ресурсами, зокрема відсутність інвентаризації земельних ресурсів;- відсутні умови для розвитку переробної промисловості (кредитна політика та інше). |
| 3. Інфраструктура |
| - наявність розгалуженої мережі електропостачання, місцевого водопостачання, газопостачання;- розвинена транспортна мережа: залізнична дорога. | - застаріла на 80% матеріально-технічна база комунальних підприємств;- зношеність на 85% переважної більшості інженерних мереж; - дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту;- недостатньо розвинена інфраструктура безпеки;- недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів селищної ради;- тротуари в незадовільному стані, або взагалі відсутні;-відсутність велосипедних доріжок та стоянок для них. |
| 4.Освіта |
| - наявність інфраструктури закладів освіти;- зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів;- наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів. | - відсутність альтернативних видів освіти;- невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади в сільській місцевості. |
| 5.Медицина |
| - розвинута система медичних установ;- значна підтримка закладів охорони здоров’я місцевою владою. | - недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів, забезпеченість становить 86%;- застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів. |
| 6.Культура та спорт |
|  - збережена ефективна мережа закладів культури;* налагоджені міжкультурні зв’язки;
* візитівка селищної ради - колективи народної творчості, як об’єкт збереження місцевого фольклору;
* вільний доступ до мистецької освіти та гурткової роботи.
 | - 90% закладів культури потребують модернізації;- недостатня кількість культурно-мистецьких заходів в сільських населених пунктах;- 60% не забезпеченість молодих кваліфікованих кадрів. |
| 7. Навколишнє середовище та туризм |
| - наявність природних об’єктів, в т.ч. корисних копалин, лісових масивів, водних ресурсів;- наявність туристичних об’єктів. | - забруднюваність навколишньогосередовища твердими побутовимивідходами;- відсутній екологічний аудит;- відсутність очисних споруд. |
| Можливості | Загрози |
| Економіка |
| - тенденція розвитку та популяризації використання альтернативної енергетики;- стійкий попит та тенденція розвитку вирощування екологічної сільськогосподарської продукції;- популяризація створення технопарків, індустріальних парків;- доступність програм міжнародної технічної допомоги. | - військовий конфлікт на Сході;- відтік людських ресурсів через міграцію;- знецінення національної грошової одиниці;- зростання цін на енергоносії;- наслідки пандемії COVID-19. |
| Регіональні та міжнародні контакти |
| - розширення міжрегіональних зв’язків;- участь у державних проєктах та проєктах міжнародної фінансово-технічної допомоги. | - конкуренція з іншими містами тагромадами. |
| Демографічна ситуація |
| - запровадження нових держаних та ринкових механізмів щодо підвищення рівня та якості життя; - забезпечення гідної праці та її відповідної оплати;- забезпечення якісного медичного обслуговування;- доступна та якісна освіта. | - погіршення демографічної ситуації: старіння населення, низька народжуваність. |
| Навколишнє середовище та туризм |
| - розвиток внутрішнього туристичного ринку;- вдале природно-географічне місце розташування ради. | - забруднення навколишнього середовища;- негативні наслідки зміни клімату. |

Для сильних сторін Кегичівської селищної ради важливо поєднання можливостей для розвитку сфери рекреації з хорошим транспортним сполученням з наявністю достатньо розвиненої мережі навчальних закладів, системи медичних установ, розвиненої мережі закладів культури.

Наявність потужних підприємств, їх розвиток та розширення потужностей зумовлюють соціальну активність місцевого населення, що проявляє себе як в громадській сфері, так і економіці. Це дозволяє селищній раді отримувати суттєві надходження до бюджету та забезпечувати надання визначеного законодавством України переліку публічних та соціальних послуг.

Слід відмітити і низку локальних факторів, що посилюють унікальність вищезазначених: великі площі землі, що придатні для обробітку та вирощування с/г культур (переважно чорноземи) та водні ресурси, наявність об’єктів, доступних для інвестування та земель за межами населених пунктів, які потенційно можуть бути інвестиційними ділянками в поєднанні з екологічно чистим регіоном та достатньою наявністю природних ресурсів може сприяти позитивній динаміці розвитку Кегичівської селищної ради.

Серед негативних факторів найзагрозливішими є негативні демографічні тенденції, зокрема в сільських місцевостях, природнє скорочення населення, недостатня кількість робочих місць з належною оплатою праці, в результаті відбувається відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон. Недостатність власних (бюджетних) фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку селищної ради.

Більшість навчальних закладів потребують впровадження заходів із теплореновації та підвищення енергоефективності, є невідповідність потужностей в сільських місцевостях, на які розраховані навчальні заклади.

Недостатній рівень медичного обслуговування, особливо дефіцит молодих кваліфікованих спеціалістів, застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів.

Проблема навколишнього середовища полягає у відсутності підприємства по переробці побутових відходів, відсутності екологічної свідомості громадян, відсутність очисних споруд, що стримують розвиток ради.

Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Кегичівській селищній раді сильні сторони переважають над слабкими, хоча перелік останніх - великий. Є значна кількість загроз, але можливостей для успішного розвитку селищної ради значно більше.

До проектів, що матимуть стратегічне значення, слід віднести: розвиток підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, розвиток альтернативної енергетики, вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, розвиток тваринництва, підсобних господарств, створення технопарку, розвиток туристичної галузі та ін.

Участь у державних та закордонних проєктах із впровадження інноваційних підходів та співпраця з іншими громадами дасть змогу поліпшити економічний розвиток в Кегичівській селищній раді.

Зрештою, всі проєкти, що реалізовуватимуться, матимуть на меті створення максимально комфортних умов проживання на території селищної ради, привабливих як для місцевих мешканців, так і для жителів інших міст, а також комфортних умов для залучення інвестицій.

**3.** З**дійснення Стратегічного вибору за результатами SWOT-аналізу**

SWOT-матриця є методом визначення конкурентних переваг, викликів, захищеності та ризиків, яка дозволяє виявити взаємозв'язки між внутрішніми чинниками – сильними та слабкими сторонами суб’єкта аналізу та зовнішніми впливами – можливостями та загрозами. Далі подаються варіанти кореляцій між внутрішніми чинниками та зовнішніми впливами, які дозволяють в подальшому визначити стратегію дій для реалізації можливостей у використанні сильних сторін та зменшення ризиків впливу на слабкі сторони суб’єкта аналізу. Такі варіанти називаються стратегіями й їх може бути чотири, а саме:

**Стратегія 1** - *«Порівняльні (конкурентні) переваги».* За допомогою матриці зв’язків між внутрішніми чинниками, а саме сильними сторонами суб’єкту, та зовнішніми впливами - можливостями, визначаються найбільш перспективні сторони, які краще за інших сприймають вплив зовнішніх факторів й дають сильніший поштовх соціально-економічному розвитку.

**Стратегія 2** - *«Виклики».* В цьому випадку матриця зв’язків будується між слабкими сторонами суб’єкта та зовнішніми позитивними можливостями, які дозволяють зменшити вразливість суб’єкта.

**Стратегія 3** - *«Ризики».* Матриця зв’язків між слабкими сторонами та загрозами дозволяє визначити найбільш слабкі місця (внутрішні чинники) суб’єкта аналізу при впливі негативних зовнішніх факторів - загроз, тобто найбільш імовірні ризики при подальшій реалізації планів розвитку селищної ради.

**Стратегія 4** - *«Захищеність».* Матриця зв’язків між сильними сторонами суб’єкта та зовнішніми негативними впливами (загрозами) й дозволяє визначити які саме сильні сторони суб’єкта дозволяють нівелювати останні.

На схемах зазначено сильний вплив сторін. Саме ці зв'язки дозволяють визначити конкурентні переваги, виклики, захищеність та ризики при розробці стратегії розвитку регіону. Далі вони є основою для стратегічного вибору - формулювання стратегічних та операційних цілей розвитку селищної ради на довгострокову перспективу.

**Стратегія 1
Порівняльні переваги «сильні сторони - можливості»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Підтримують** | **Можливості** |
| прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада |  | тенденція розвитку та популяризації використання альтернативної енергетики |
| наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування екологічних с/г культур |  | стійкий попит та тенденція розвитку вирощування екологічної сільськогосподарської продукції |
| розвинена транспортна мережа: залізнична дорога |  | популяризація створення технопарків, індустріальних парків |
| наявність об’єктів нерухомості, доступних для інвестування |  | доступність програм міжнародної технічної допомоги |
| значна частка працездатного населення |  | розширення міжрегіональних зв’язків |
| налагоджена співпраця з фермерами та фермерськими господарствами |  | участь у державних проєктах та проєктах міжнародної фінансово-технічної допомоги |
| наявність розгалуженої мережі електропостачання, місцевого водопостачання, газопостачання |  | запровадження нових держаних та ринкових механізмів щодо підвищення рівня та якості життя |
| розвинена транспортна мережа: залізнична дорога |  | забезпечення гідної праці та її відповідної оплати |
| наявність інфраструктури закладів освіти |  | забезпечення якісного медичного обслуговування |
| наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів |  | доступна та якісна освіта |
| зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів |  | розвиток внутрішнього туристичного ринку |
| розвинута система медичних установ |  | вдале природно-географічне місце розташування ради |
| значна підтримка закладів охорони здоров’я місцевою владою |  |  |
| візитівка селищної ради - колективи народної творчості, як об’єкт збереження місцевого фольклору |  |  |
| налагоджені міжкультурні зв’язки |  |  |
| наявність туристичних об’єктів |  |  |

**Стратегія 2**

**Виклики «слабкі сторони – можливості»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слабкі сторони** | **Зменшують** | **Можливості** |
| недостатність власних фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку селищної ради |  | тенденція розвитку та популяризації використання альтернативної енергетики |
| відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів селищної ради |  | стійкий попит та тенденція розвитку вирощування екологічної сільськогосподарської продукції |
| відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон |  | популяризація створення технопарків, індустріальних парків |
| недостатня кількість робочих місць |  | доступність програм міжнародної технічної допомоги |
| відсутність SMART-управління земельними ресурсами, зокрема відсутність інвентаризації земельних ресурсів |  | розширення міжрегіональних зв’язків |
| застаріла на 80% матеріально-технічна база комунальних підприємств |  | участь у державних проєктах та проєктах міжнародної фінансово-технічної допомоги |
| зношеність на 85% переважної більшості інженерних мереж |  | запровадження нових держаних та ринкових механізмів щодо підвищення рівня та якості життя |
| дорожнє покриття, зокрема, в сільській місцевості, потребує ремонту |  | забезпечення гідної праці та її відповідної оплати |
| недостатньо розвинена інфраструктура безпеки |  | забезпечення якісного медичного обслуговування |
| недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів селищної ради |  | доступна та якісна освіта |
| відсутність альтернативних видів освіти |  | розвиток внутрішнього туристичного ринку |
| невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади в сільській місцевості |  | вдале природно-географічне місце розташування ради |
| недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів, забезпеченість становить 86% |  |  |
| застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів |  |  |
| 90% закладів культури потребують модернізації |  |  |
| 60% не забезпеченість молодих кваліфікованих кадрів |  |  |
| забруднюваність навколишнього середовища твердими побутовими відходами |  |  |
| відсутній екологічний аудит |  |  |

**Стратегія 3
Захищеність «загрози - сильні сторони»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Загрози** | **Зменшують** | **Сильні сторони** |
| військовий конфлікт на Сході |  | прогресивна, дієва та цілеспрямована місцева влада |
| відтік людських ресурсів через міграцію |  | наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування екологічних с/г культур |
| знецінення національної грошової одиниці |  | розвинена транспортна мережа: залізнична дорога |
| зростання цін на енергоносії |  | наявність об’єктів нерухомості, доступних для інвестування |
| наслідки пандемії COVID-19 |  | значна частка працездатного населення |
|  |  | налагоджена співпраця з фермерами та фермерськими господарствами |
| конкуренція з іншими містами та громадами |  | наявність розгалуженої мережі електропостачання, місцевого водопостачання, газопостачання |
| погіршення демографічної ситуації: старіння населення, низька народжуваність |  | розвинена транспортна мережа: залізнична дорога |
| забруднення навколишнього середовища |  | наявність інфраструктури закладів освіти |
| негативні наслідки зміни клімату |  | наявність висококваліфікованих педагогічних кадрів |
|  |  | зміцнення матеріально-технічної бази освітніх закладів |
|  |  | розвинута система медичних установ |
|  |  | значна підтримка закладів охорони здоров’я місцевою владою |
|  |  | візитівка селищної ради - колективи народної творчості, як об’єкт збереження місцевого фольклору |
|  |  | налагоджені міжкультурні зв’язки |
|  |  | наявність туристичних об’єктів |

**Стратегія 4
Ризики «слабкі сторони - загрози»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Слабкі сторони** | **Посилюють** | **Загрози** |
| недостатність власних фінансових ресурсів для забезпечення системного соціально-економічного розвитку селищної ради |  | військовий конфлікт на Сході |
| відсутність сучасних аналітичних систем збору, обробки та моніторингу даних для забезпечення більш ефективних процедур ухвалення управлінських рішень та використання ресурсів селищної ради |  | відтік людських ресурсів через міграцію |
| відтік молоді, висококваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон |  | знецінення національної грошової одиниці |
| недостатня кількість робочих місць |  | зростання цін на енергоносії |
| відсутність SMART-управління земельними ресурсами, зокрема відсутність інвентаризації земельних ресурсів |  | наслідки пандемії COVID-19 |
| застаріла на 80% матеріально-технічна база комунальних підприємств |  | конкуренція з іншими містами |
| зношеність на 85% переважної більшості інженерних мереж |  | та громадами |
| дорожнє покриття, зокрема в сільській місцевості, потребує ремонту |  | погіршення демографічної ситуації: старіння населення, низька народжуваність |
| недостатньо розвинена інфраструктура безпеки |  | забруднення навколишнього середовища |
| недостатньо розвинена інфраструктура відпочинку та дозвілля мешканців сільських населених пунктів селищної ради |  | негативні наслідки зміни клімату |
| відсутність альтернативних видів освіти |  |  |
| невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади в сільській місцевості |  |  |
|  |  |  |
| недостатній рівень медичного обслуговування через дефіцит кваліфікованих спеціалістів, забезпеченість становить 86% |  |  |
| застаріле діагностичне та лікувальне обладнання медичних закладів |  |  |
| 90% закладів культури потребують модернізації |  |  |
| 60% не забезпеченість молодих кваліфікованих кадрів |  |  |
|  |  |  |
| забруднюваність навколишньогосередовища твердими побутовимивідходами |  |  |
| відсутній екологічний аудит |  |  |

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та можливостями найбільшу підтримку через реалізацію сприятливих можливостей мають такі сторони:

* наявність природних ресурсів, потенційних рекреаційних зон, природно - ландшафтних об’єктів водного фонду, культурної спадщини, заповідних територій, місць для розміщення туристів, що дає нам змогу впевнено розвивати туристичну галузь;
* на світових ринках зростає попит на сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари. Наявність земель сільськогосподарського призначення та використання їх для виробництва екологічно чистої продукції, використання місцевої спеціалізації дозволить утворити диверсифіковані робочі місця та зменшити відтік з селищної ради кваліфікованих кадрів;
* інтереси донорів та інвесторів саме до наявність дієвої влади у співпраці з громадою, дає змогу розраховувати на додаткові кошти для реалізації інфраструктурних та інвестиційних проєктів.

**Виклики**

У результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між слабкими сторонами та можливостями останні спроможні компенсувати перші, а саме, можливість розвитку підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, вирощування екологічно чистої продукції та розвиток туристичної галузі зменшить відтік молоді та кваліфікованої робочої сили у великі міста та за кордон.

Розвиток альтернативної енергетики дозволить зменшити залежність від дорогих енергоресурсів та в деякій мірі забрудненості навколишнього середовища.

**Захищеність**

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між сильними сторонами та загрозами можна визначити які позитивні внутрішні чинники дозволяють компенсувати зовнішні негативні фактори (загрози):

такі сильні сторони, як наявність об’єктів для інвестування, привабливі природно - рекреаційні умови та значна частка працездатного населення дозволяє нам сміливо конкурувати з іншими громадами та містами.

**Ризики**

В результаті побудови SWOT-матриці зв’язків між загрозами та слабкими сторонами можна з’ясувати, на які слабкі сторони суб’єкта аналізу найбільше можуть вплинути негативні зовнішні фактори (загрози):

- військовий конфлікт на Сході та відтік людських ресурсів із селищної ради значно посилює таку слабку сторону як відтік молоді та висококваліфікованої робочої сили за межі селищної ради;

- погіршення демографічної ситуації, зокрема природнє скорочення населення, посилює таку слабку сторону як недостатня кількість дітей дошкільного та шкільного віку, а разом з тим невідповідність потужностей, на які розраховані навчальні заклади, що значно здорожчує їх утримання.

**4. Стратегічні цілі розвитку і завдання**

* 1. **Цілі розвитку - стратегічні та операційні, завдання**

Реалізація планів Кегичівської селищної ради вимагає відповідної підготовки. З метою реалізації комплексного підходу до планування було проаналізовано ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті проведених аналізу та дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі запропонованих цілей - результати, отримані завдяки SWOT-матриці та аналізу виявлених проблем селищної ради. Останні спробували переформулювати на завдання. В процесі роботи з'ясувалося, що так можна зробити лише стосовно частини проблем. Інші вимагали значно ширшого підходу, тому стали основою для операційних цілей.

В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так:

**Стратегічна ціль 1: Економічна спроможність Кегичівської селищної ради**

**Операційна ціль 1.2. Високотехнологічне екологічне сільське господарство, переробка його продукції**

**Операційна ціль 1.1. Сприятливий інвестиційний та безпечний і зручний бізнес-клімат в селищній раді**

**Операційна ціль 1.3. Формування та просування локальних туристичних продуктів**

1.2.1. Створити сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки сільськогосподарської продукції

1.1.1.

Провести інвентаризацію нерухомого майна і земельних ділянок

1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів селищної ради

1.1.2.Розробити генплан/детальний план територій населених пунктів селищної ради

1.3.2. Удосконалити туристичну інфраструктуру

1.2.2. Сформувати на території селищної ради кластери виробництва екологічно чистої продукції

1.3.3. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті селищної ради

1.2.3. Підготувати ділянки для будівництва заводів з переробки сільськогосподарської продукції

1.1.3. Створити та забезпечити функціонування Центру підтримки інноваційного розвитку

підприємницьких ініціатив

**Стратегічна ціль 2: Послуги для населення за європейськими стандартами**

2.1.3.Створити та впровадити систему надання комунальних послуг максимально наближену до потреб населення

2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки

2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення

**Операційна ціль 2.2. Якісні та доступні муніципальні та освітні послуги**

**Операційна ціль 2.3. Покращення стандартів медичного обслуговування населення селищної ради**

**Операційна ціль 2.1. Оптимізація роботи комунальних підприємств селищної ради**

2.2.1. Розширити перелік надання адміністративних послуг

2.3.1. Провести навчання лікувального персоналу

2.2.2. Організувати роботу добровільних пожежних дружин

2.2.3. Забезпечити доступ осіб з додатковими потребами до транспортних послуг

2.3.2. Створити механізм «електронної черги», запису до лікаря «он-лайн»

2.2.4. Розширити мережу гуртків в населених пунктах селищної ради

2.2.5. Забезпечити обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців

3.4.1. Розробити та впровадити план дій «Сталого енергетичного розвитку та клімату» селищної ради

3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів селищної ради

3.3.1. Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання, занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів

**Операційна ціль 3.3. Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон**

**Операційна ціль 3.4. Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу**

**Операційна ціль 3.2. Покращення транспортного сполучення і стану доріг в селищній раді**

3.2.2. Придбати транспортний засіб для пасажирського сполучення сільськихнаселених пунктів селищної ради із її адміністративним центром (для задоволення соціальних потреб)

3.2.1.Відремонтувати дороги в адміністративному центрі селищної ради, дороги в сільських населених пунктах та між ними

**Стратегічна ціль 3: Сучасна і функціональна інфраструктура**

**Операційна ціль 3.1. Модернізація інфраструктури селищної ради**

3.1.1. Провести капітальний ремонт закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій

3.1.2. Оновити матеріально-технічної базу освіти, медицини, культури та спорту

3.1.3.Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення

3.1.4. Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення

**Стратегічна ціль 1: Економічна спроможність Кегичівської селищної ради**

**Операційна ціль 1.1.** Сприятливий інвестиційний та безпечний і зручний бізнес-клімат в селищній раді

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 1.1.1.Провести інвентаризацію нерухомого майна і земельних ділянок | Проєкт «Розвиток територій та природніх ресурсів»(4 600,0 тис. грн) | Створено єдиний цифровий реєстр інвестиційних пропозицій за міжнародними стандартами  | Статистика, відкриті бази даних, перепис, інформаційні запити | Виконавчий комітет/зовнішні експерти | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| Розробити генплан/детальний план територій населених пунктів селищної ради | Розроблені генплани та детальні плани забудови  | Держгеокадастр (кадастрові карти, реєстри обмежень та обтяжень на забудову) | Виконавчий комітет  | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 1.1.3.Створити та забезпечити функціонування Центру підтримки інноваційного розвитку  підпри-ємницьких ініціатив | Проєкт «Центр підтримки інноваційного розвитку підприємницьких ініціатив»(4 700,0 тис. грн) | Система надання послуг для бізнесу (юридичних, бухгалтерських, маркетингових, HR…), надання послуг робочого місця | Звітність Центру | Селищна рада (комунальне підприємство) | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2024 |

**Операційна ціль 1.2.** Високотехнологічне екологічне сільське господарство, переробка його продукції

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 1.2.1.Створити сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки сільськогосподарської продукції | Проєкт «Сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки с/г продукції в Кегичівській селищній раді»(300,0 тис. грн) | Створені кооперативи з виробництва та переробки сільськогосподарсь-кої продукції  | Відкриті бази даних, звітність кооперативів | Виконавчий комітет, представники виробників с/г продукції | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2024 |
| 1.2.2.Сформувати на території селищної ради кластери виробництва екологічно чистої продукції | Проєкт «Екологічно чиста продукція, сучасне виробництво, здоров’я громади» (1500,0 тис. грн) | Створені кластери виробництва екологічно чистої продукції  | Відкриті бази даних, інформаційні запити | Виконавчий комітет  | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2024 |
| 1.2.3.Підготувати ділянки для будівництва заводів з переробки сільськогосподарської продукції | Проєкт «Розвиток територій та природніх ресурсів»(4 600,0 тис. грн) | Оформлена згідно чинного законодавства документація на земельні ділянки  | Публічно кадастрова карта, Держгеокадастр | Виконавчий комітет, виробники сільськогоспо-дарської продукції | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**Операційна ціль 1.3.** Формування та просування локальних туристичних продуктів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 1.3.1.Сформуватикаталог туристичних об’єктів селищної ради | Проєкт «Кегичівка: минуле та сьогодення» (2 500,0 тис. грн) | Електронний каталог готових туристичних пропозицій селищної ради (туристичних продуктів) | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Громада селищної ради, відділ культури селищної ради | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2024 |
| 1.3.2. Удосконалити туристичну інфраструктуру | Створено якісний туристичний продукт  | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Виконавчий комітет | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2024 |
| 1.3.3.Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті селищної ради | Розроблено бренд селищної ради, виготовлена промопродукція, проведено промокампанію  | Офіційний сайт селищної ради, інтернет джерела, соціальні мережі | Виконавчий комітет, підрядна організація | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2024 |

**Стратегічна ціль 2: Послуги для населення за європейськими стандартами**

**Операційна ціль 2.1.** Оптимізація роботи комунальних підприємств селищної ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення | Проєкт «Комфортне життя»(6 500,0 тис. грн) | Запроваджена система звітності та бізнес-планів для КП, оновлення техніки | Звіт КП, офіційний сайт селищної ради, електронний кабінет, законодавчі акти | Селищна рада, комунальні підприємства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки  |  Проєкт «Чисте довкілля»(6 300,0 тис. грн) | Введено в штатний розпис селищної ради/комунального підприємства посаду інспектора з благоустрою для контролю за спалюванням сміття, стихійним паркуванням в недозволених місцях | Звітність інспектора та КП, офіційний сайт селищної ради | Селищна рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 2.1.3.Створити та впровадити систему надання комунальних послуг максимально наближену до потреб населення | Проєкт «Комфортне життя»(6 500 ,0 тис. грн) | Впроваджено електроннуавтоматизовану систему надання комунальних послуг  | Звітність КП | Заступник селищного голови з питань житлово-комунального господарства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**Операційна ціль 2.2.** Якісні та доступні муніципальні та освітні послуги

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 2.2.1. Розширити перелік надання адміністративних послуг | Проєкт «Мобільний ЦНАП»(1 350,0 тис. грн) | Розширений перелік надання адміністративних послуг | Звітність ЦНАПу | ЦНАП | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2023 |
| 2.2.2.Організувати роботу добровільних пожежних дружин | Проєкт «Добровільна пожежна дружина»(10500,0 тис. грн) | Кущові пожежні дружини в населених пунктах селищної ради  | Звіти роботи дружин, офіційний сайт селищної ради | Виконавчий комітет | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2025 |
| 2.2.3.Забезпечити доступ осіб з додатковими потребами до транспортних послуг  | Проєкт «Соціальне таксі»(1 500,0 тис. грн)  | Автомобіль для перевезення осіб пільгового контингенту | Звіт роботи відділу соціального захисту населення селищної ради | Виконавчий комітет, відділ соціального захисту населення селищної ради | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2023-2024 |
| 2.2.4. Розширити мережу гуртків в населених пунктах селищної ради | Проєкт «Освітній простір селищної ради»(1 500,0 тис. грн) | Гуртки створено і функціонують, попит населення задоволено  | Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради,відділ культури селищної ради | Виконавчий комітет | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2025 |
| 2.2.5. Забезпечити обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців | Проєкт «Кваліфіковані кадри»(3 000,0 тис. грн) | Забезпечено обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців | Звітність структурних підрозділів | Селищна рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**Операційна ціль 2.3.** Покращення стандартів медичного обслуговування населення селищної ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 2.3.1. Провести навчання лікувального персоналу  | Проєкт **«**Електронна система охорони здоров'я»(200,0 тис. грн) | Семінар-навчання з переходу на ведення медичної документації за новими зразками | Звітність Кегичівської ЦРЛ та ЦПМСД | Керівники закладів охорони здоров’я  | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2023 |
| 2.3.2. Створити механізм «електронної черги», запису до лікаря «он-лайн» | Підключення до однієї із платформ, яка надає послуги онлайн-реєстрації пацієнтів  | Звітність Кегичівської ЦРЛ та ЦПМСД | Керівники закладів охорони здоров’я  | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2023 |

**Стратегічна ціль 3: Сучасна і функціональна інфраструктура**

**Операційна ціль 3.1.** Модернізація інфраструктури селищної ради

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 3.1.1. Провести капітальний ремонт закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій | Проєкт «Сучасний заклад освіти, медицини, культури і спорту»(95,0 млн. грн) | Сучасні та комфортні умови для навчання, культурного відпочинку та занять спортом  | Звіти структурних підрозділів | Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури селищної ради, підрядні організації | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 3.1.2.Оновити матеріально-технічну базу освіти, медицини, культури та спорту | Оновлено до сучасних вимог матеріально-технічну базу культури, медицини, фізичної культури та спорту | Звіти структурних підрозділів | Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді та спорту селищної ради, відділ культури селищної ради, підрядні організації | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 3.1.3.Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення  | Проєкт «Питна вода»(167,0 млн. грн) | Якісне водопостачання та водовідведення  | Звіт до Програми соціально-економічного розвитку | Виконавчий комітет, підрядні організації | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2022-2025 |
| 3.1.4.Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення | Проєкт «LED -світло»(4,2 млн. грн) | Безпечні та комфортні умови проживання населення селищної ради | Звіт до Програми соціально-економічного розвитку | Виконавчий комітет, підрядні організації | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**Операційна ціль 3.2.** Покращення транспортного сполучення і стану доріг в селищній раді

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 3.2.1.Відремонтувати дороги в адміністративному центрі селищної ради, дороги в сільських населених пунктах та між ними | Проєкт «Транспортна мережа»(148,0 млн. грн) | Якісне дорожнє покриття  | Звіт КП | Виконавчий комітет, комунальні підприємства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 3.2.2.Придбати транспортний засіб для пасажирського сполучення сільськихнаселених пунктів селищної ради із її адміністративним центром (для задоволення соціальних потреб) | Транспортні засоби із врахуванням вимог екологічності та вільного доступу осіб з додатковими потребами  | Звіт КП | Виконавчий комітет, комунальні підприємства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**Операційна ціль 3.3.** Впорядкування існуючих і створення нових рекреаційних і відпочинкових зон

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 3.3.1. Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання, занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів | Проєкт «Зелений оазис»(99,0 млн. грн) | Інфраструктура рекреаційної території у 80% населених пунктах селищної ради відповідає сучасним стандартам та запиту громадян  | Звіти відділів, офіційний сайт селищної ради, результати опитування громадян | Виконавчий комітет, комунальні підприємства | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**Операційна ціль 3.4.** Впровадження ефективного енергоменеджменту та енергомоніторингу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діяльність/ завдання | Проєктні ідеї для реалізації цілі/ завдання (продукт) | Результат реалізації діяльності / завдання | Джерела верифікації показників | Відповідальний за виконання | Джерела фінансування  | Термін реалізації |
| 3.4.1. Розробити та впровадити план дій «Сталого енергетичного розвитку та клімату» селищної ради | Проєкт «Сучасна енергетика»(29,0 млн. грн) | 1 план дій сталого енергетичного розвитку | Звіти комунальних закладів, офіційний сайт селищної ради | Виконавчий комітет, комунальні заклади | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |
| 3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів селищної ради | Проведено заходи із енергоефективності у 100% комунальних закладів  | Звіти комунальних закладів | Виконавчий комітет, комунальні заклади | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції | 2021-2025 |

**5. План заходів із реалізації Стратегії**

Всього в переліку 19 технічних завдань та проєктів місцевого розвитку. Всі вони розраховані на період 2021 - 2025 років.

Конкретизація та впровадження проектів можливо через:

* внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо - галузевих регіональних програм;
* фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету;
* залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі на проекти міжмуніципальної співпраці;
* залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
* залучення співфінансування від мешканців селищної ради;
* державно-приватне партнерство.

**Перелік технічних завдань та проєктів Кегичівської селищної ради згідно завдань Стратегії:**

**Проєкт 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **1.1.1. Провести інвентаризацію нерухомого майна і земельних ділянок.****1.1.2. Розробити генплан/детальний план територій населених пунктів селищної ради.****1.2.3. Підготувати ділянки для будівництва заводів з переробки сільськогосподарської продукції.** |
| **Назва проекту** | **Розвиток територій та природніх ресурсів.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Забезпечення ефективного перспективного планування розвитку селищної ради, раціонального використання земельних ресурсів, створення сприятливого життєвого середовища для громадян та умов для сталого економічного та соціального розвитку селищної ради. Збільшення кількості забудовників та інвестицій на території Кегичівської селищної ради.  |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада. |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 тис. мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Станом на сьогодні Кегичівська селищна рада не забезпечена повною та актуальною інформацією щодо стану, якісних та кількісних показників земельних ресурсів селищної ради, що абсолютно не відповідає викликам сучасності. Відсутність оновленої картографічної основи та інвентаризації земель зумовлює: - неможливість здійснювати процес стратегічного планування розвитку населених пунктів та селищної ради в цілому; - неможливість залучення інвестицій, низька інвестиційна привабливість території; - неможливість здійснювати управління земельними ресурсами в повній мірі; - неможливість забезпечення життєвих потреб населення. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Виконання проекту у перспективі дасть змогу досягти наступних результатів:- будуть розроблені нові генеральні плани із зонінгом для всіх населених пунктів селищної ради;- будуть виготовлені проєкти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів;- проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів;- буде виготовлена документація із землеустрою (в тому числі проведення наукових, науково-дослідних та проєктно-пошукових робіт);- наявна доступна та повна інформація про наявність на території селищної ради земель державної та комунальної власності, які не надані у користування та можуть бути використані під забудову, а також інформацію щодо містобудівних умов та обмежень земельних ділянок тощо; - ефективне перспективне планування розвитку території селищної ради; - створити сприятливі умови для розвитку інфраструктури сіл селищної ради, економічного та соціального зростання;- створені умови для підвищення інвестиційної привабливості селищної ради; - створене сприятливе життєве середовище для мешканців селищної ради; - впорядкована система землекористування в населених пунктах селищної ради; - створена повноцінна база даних про всі земельні ділянки на території селищної ради з їх точними площами, складом угідь, якісними характеристиками земель; - можливість прогнозувати використання земель, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, сприяти здійсненню раціональної політики у сфері формування ринку землі; - виявлення резервів збільшення надходжень від орендної плати за землю до місцевих бюджетів.  |
| **Ключові заходи проекту** | - оприлюднення рішення про проведення інвентаризації земель та рішення про розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї;- виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених пунктів, проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів;- виготовлення документації із землеустрою (в тому числі проведення наукових, науково-дослідних та проєктно-пошукових робіт);- укладання з виконавцем договору про розроблення технічної документації із інвентаризації земель, складання та погодження кошторису на виконання даного виду робіт; - визначення в установленому законом порядку розробника технічної документації із інвентаризації земель та розробника містобудівної документації або внесення змін до неї та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України «Про здійснення державних закупівель»; - складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї; - надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання; - фінансування розроблення технічної документації із інвентаризації земель та містобудівної документації або внесення змін до неї відповідно до укладеного договору; - проведення топографічної зйомки території населених пунктів; - надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної відповідно до вимог законодавства; - проведення громадських слухань щодо погодження проєкту генерального плану населеного пункту та плану зонування території; - розгляд проєкту технічної документації із інвентаризації земель та проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою; - подання проєкту містобудівної документації з планування територій на регіональному рівні експертній організації для проведення експертизи. |
| **Період здійснення:** | **З 08/2021– до 06/2025 :** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  **1412,5** | **2312,5** | **2312,5** | **1312,5** | **500,0** | **7850,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Міністерство розвитку громад та територій, Кегичівська селищна рада, підрядні організації визначені переможцями за результатами проведених тендерних процедур. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **1.1.3. Створити та забезпечити функціонування Центру підтримки інноваційного розвитку  підприємницьких ініціатив.** |
| **Назва проекту** | **Центр підтримки інноваційного розвитку підприємницьких ініціатив.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Система надання послуг для бізнесу (юридичних, бухгалтерських, маркетингових, HR...), надання послуг робочого місця. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | 1 500 суб’єктів підприємницької діяльності,278 осіб - безробітних громадян,Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** |  Підвищення рівня конкурентоспроможності селищної ради за рахунок збільшення професійної обізнаності суб’єктів підприємництва, а також зниження рівня безробіття внаслідок збільшення спроможності актуальних (особливо соціально вразливих категорій) і потенційних безробітних (випускників шкіл, студентів ВНЗ, найманих працівників) конкурувати за гідне працевлаштування та самозайнятість. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - покращення поінформованості бізнесу щодо змін в законодавчому в т.ч. податковому полі його функціонування;- формування у актуальних і потенційних безробітних знань і вмінь генерування та регенерації підприємницьких ідей;- отримання практичних знань, навичок та досвіду роботи з метою започаткування власного бізнесу або ефективного управління діючим;- створення центру координації бізнес-ініціатив селищної ради;- збільшення надходжень у бюджет та позабюджетні фонди за рахунок активізації підприємництва, зростання доходів та нових робочих місць з відрахуваннями із заробітної плати. |
| **Ключові заходи проекту** |  Надання методичної та консультативної допомоги суб’єктам підприємництва. Створення дієвого механізму підтримки підприємництва на території Кегичівської селищної ради, зокрема створення інформаційного, науково-методичного, консалтингового осередку, що розвиває та підтримує сектор підприємництва. |
| **Період здійснення:** | **З 01/2022– до 12/2024 :** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **700,0** | **3000,0** | **1000,0** |  | **4 700,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Міністерство розвитку громад та територій, Кегичівська селищна рада, підрядні організації визначені переможцями за результатами проведених тендерних процедур. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **1.2.1. Створити сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки сільськогосподарської продукції.** |
| **Назва проекту** | **Сільськогосподарські кооперативи з виробництва і переробки с/г продукції в Кегичівській селищній раді.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Створити 3 кооперативи з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції.Підвищення конкурентоздатності на споживчому ринку дрібних сільськогосподарських товаровиробників. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів) |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | 1 500 суб’єктів підприємницької діяльності,Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Зміни в українському законодавстві сприяють поширенню кооперативного руху в галузі сільського господарства, однак брак досвіду – стримує. Проєктом передбачається популяризація та інформування населення про можливості сільськогосподарських кооперативів, організаційне сприяння їх розвитку через надання в оренду приміщень та земель сільськогосподарського призначення, проведення навчання потенційних керівників кооперативів. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Зростання ефективності дрібних сільськогосподарських товаровиробників Кегичівської селищної ради. Покращення добробуту мешканців сільських населених пунктів селищної ради. Створення нових робочих місць. Працюючі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. |
| **Ключові заходи проекту** | Проведення інвентаризації об’єктів нерухомості, землі та розрахунок суми орендної плати для суб’єктів господарювання. Проведення зустрічей з мешканцями селищної ради та роз’яснення основних складових сільської кооперації, юридична складова. Виявлення потенційно зацікавлених мешканців, домогосподарств у створенні кооперативів. Формування та створення в населених пунктах селищної ради ініціативних груп майбутніх кооперативів. Консультативно-дорадча допомога в оформленні та реєстрації статутних документів. Сприяння у залученні представників сільськогосподарських кооперативів з виробництва і переробки с/г продукції селищної ради до участі у сільськогосподарських ярмарках, виставках в межах та за межами селищної ради. |
| **Період здійснення:** | **З 01/2022– до 12/2024:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **200,0** | **50,0** | **50,0** |  | **300,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Міністерство розвитку громад та територій, Кегичівська селищна рада, суб’єкти підприємницької діяльності. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **1.2.2. Сформувати на території селищної ради кластери виробництва екологічно чистої продукції.** |
| **Назва проекту** | **Екологічно чиста продукція, сучасне виробництво, здоров’я громади.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Забезпечити потреби населення Кегичівської селищної ради та сусідніх рад  в високоякісній екологічно чистій продукції. Створити кластери виробництва екологічно чистої продукції. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Реалізація проєкту дозволить покращити стан здоров’я населення, забезпечить розвиток сільських територій та знизить напруженість на сільському ринку праці шляхом створення додаткових робочих місць.Проєкт сприятиме структурним змінам та стратегії розвитку агропромислового комплексу селищної ради, розвитку екологічного сільгоспвиробництва, переробної галузі, яка відповідатиме вимогам екологічно чистих продуктів харчування. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | * Організація вітчизняного виробництва екологічно чистої продукції на території селищної ради.
* Насичення ринку екологічно чистою продукцією.
* Зниження цін на дану продукцію.
* Створення нових робочих місць.
* Збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів.
 |
| **Ключові заходи проекту** | * Реєстрація кластерів з виробництва екологічно чистої продукції, налагодження їх функціонування. Остаточний вибір будівельних майданчиків для установки виробничих потужностей.
* Розробка інженерно-технічної документації проєкту.
* Розробка кошторисної документації для установки виробничих потужностей.
* Організація виробництва, фінансовий менеджмент.
* Підбір технологічного обладнання та його монтаж.
* Підбір і навчання персоналу.
* Розробка технічних умов виробництва екологічно чистої продукції.
* Випуск першої партії.
* Розробка технічної документації на переробку вторинної сировини.

Проведення заключної оцінки  економічної  ефективності проєкту. |
| **Період здійснення:** | **З 01/2022– до 12/2024:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **500,0** | **500,0** | **500,0** |  | **1 500,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Міністерство розвитку громад та територій, Кегичівська селищна рада, суб’єкти підприємницької діяльності. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **1.3.1. Сформувати каталог туристичних об’єктів селищної ради.****1.3.2. Удосконалити туристичну інфраструктуру.****1.3.3. Розробити туристичну промопродукцію та туристичний розділ на офіційному сайті селищної ради.** |
| **Назва проекту** | **Кегичівка: минуле та сьогодення.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | 1. Удосконалення туристичних об’єктів селищної ради.2. Формування їх туристичної привабливості для різних категорій населення.3. Виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних карт-схем, таблиць туристичної інформації, вказівників).4. Маркування двомовними туристичними вказівниками туристичних шляхів і об’єктів і створення двомовного промоційного інтернет-ресурсу для європейських туристів.5. Виготовлення сувенірної продукції та друкованих матеріалів з використанням «туристичних родзинок» селищної ради.6. Проведення заходів з промоції/реклами туристичного потенціалу селищної ради.7. Виставки промопродукції на різних рівнях.8. Створення інформаційних туристичних центрів.9. Розгалуження системи готельно-ресторанного бізнесу.10. Удосконалення туристичної інфраструктури селищної ради.  |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Збереження та удосконалення туристичного потенціалу;Створення якісного туристичного продукту, який підвищить туристичну привабливість селищної ради;Підвищення інтересу населення селищної ради до історичної та культурної спадщини;Популяризація туристичної галузі на міжнародному рівні;Розвиток туристичної інфраструктури та залучення інвестицій. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | 1.Створено електронний каталог готових туристичних об’єктів.2.Пріоритетні напрямки розвитку туризму в селищній раді: «Солоне озеро» в с. Антонівка, туристичний маршрут «Солоне озеро – Бабаківська балка».3.Встановлені двомовні туристичні вказівники.4.Виготовлені сувенірна продукція та друковані матеріали, які популяризують туристичну галузь селищної ради.5.Створено рекреаційні зони відпочинку.6.Розгалужено систему готельно-ресторанного бізнесу.7.Удосконалено туристичну інфраструктуру селищної ради.Отримання фінансових прибутків від реалізації туристичного продукту до місцевого бюджету. |
| **Ключові заходи проекту** | Паспортизація туристичних об’єктів селищної ради;Удосконалення туристичної інфраструктури; Популяризація готового туристичного продукту серед вітчизняних та міжнародних туристів. |
| **Період здійснення:** | **З 01/2022– до 12/2024:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **1000,0** | **1000,0** | **500,0** |  | **2500,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Кегичівська селищна рада, краєзнавці, суб’єкти господарювання. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 6**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.1.1. Осучаснити діяльність комунальних підприємств за інноваційними підходами надання послуг для населення.****2.1.3.Створити та впровадити систему надання комунальних послуг максимально наближену до потреб населення.** |
| **Назва проекту** | **Комфортне життя.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Створення електронного кабінету споживача житлово-комунальних послуг.Оновлення техніки КП.Розроблення бізнес-плану КП. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | На тепер благоустрій населених пунктів Кегичівської селищної ради підтримують місцеві комунальні підприємства. Однак значна частина спецтехніки вже застаріла і повністю зношена, а за рахунок збільшення навантаження часто виходить з ладу. Проєктом передбачено придбати нову спецтехніку вітчизняного виробника для місцевої комунальної служби (12 одиниць спецтехніки).Для зручності споживачів проєктом передбачено запровадження електронного кабінету для споживачів комунальних послуг, що дасть змогу в онлайн режимі переглядати та оплачувати комунальні послуги, а також зменшити навантаження на КП. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Запроваджена система звітності та бізнес-планів для КП;Розроблена прозора система тарифів на комунальні послуги з проведенням роз’яснювальної роботи серед населення;Придбання 12 одиниць техніки;Створена системи звітності та бізнес-планів КП. |
| **Ключові заходи проекту** | - визначення переліку необхідної комунальної техніки; - проведення конкурсних торгів по закупівлі спецтехніки; - придбання спецтехніки; - громадська презентація нових можливостей щодо надання комунальних послуг та благоустрою;- встановлення програмного забезпечення новітнього зразка автоматизованої системи надання комунальних послуг. |
| **Період здійснення:** | **З 08/2021– до 12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **2000,0** | **2000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **6 500,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** |  Кегичівська селищна рада, комунальні підприємства. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 7**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.1.2. Підвищити рівень екологічної безпеки.**  |
| **Назва проекту** | **Чисте довкілля.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Введення в штатний розпис селищної ради/комунального підприємства посаду інспектора з благоустрою для контролю за спалюванням сміття, стихійним паркуванням в недозволених місцях, порушенням норм будівництва, тощо;Комплексна Програма поводження з ТПВ; Проведення екоаудит, оцінку впливу на довкілля;Система роздільного збору ТПВ та його сортування;Будівництво напірної каналізації та очисних споруд в смт Кегичівка;Будівництво полігону твердих побутових відходів Кегичівської селищної ради. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** |  Передбачається запровадження заходів, що підвищать рівень екологічної безпеки селищної ради, в тому числі і створення дієвої система сортування сміття та утилізації ТПВ, будівництво напірної каналізації та очисних споруд, будівництво полігону ТПВ, що покращить екологічний стан селищної ради та здоров’я громадян. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - зменшення екологічного навантаження та шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешканців селищної ради; - створення умов для очищення населених пунктів від побутових відходів; - забезпечення сортування та збору твердих побутових відходів, вилучення корисних компонентів відходів, що мають ресурсну цінність, в т. ч. шляхом роздільного сортування ТВП; - запобігання створенню стихійних сміттєзвалищ;- впроваджені новітні технології поводження з твердими побутовими відходами;- будівництво напірної каналізації та очисних споруд. |
| **Ключові заходи проекту** | -здійснення контролю за населенням щодо не допущення утворення стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації ТВП; - посилення роботи з населенням з укладання договорів на вивезення ТВП; - систематичне кагатування (підгортання) полігону ТВП, встановлення огорож на полігоні ТВП; - закупівля металевих та пластикових євро-контейнерів та баків для роздільного збору твердих побутових відходів; - облаштування та поточний ремонт контейнерних майданчиків з твердим покриттям для розміщення контейнерів для збору ТВП; - придбання спецтехніки у сфері поводження з ТВП; - придбання та встановлення вуличних урн; - впровадження новітніх технологій щодо роздільного збирання ТВП;- будівництво напірної каналізації та очисних споруд;- будівництво полігону ТПВ. |
| **Період здійснення:** | **З 08/2021– до 12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **11700,0** | **11400,0** | **10400,0** | **9900,0** | **43 900,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Міністерство розвитку громад та територій, Кегичівська селищна рада, інші рівні бюджетів, комунальні підприємства. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 8**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.2.1. Розширити перелік надання адміністративних послуг.** |
| **Назва проекту** | **Мобільний ЦНАП.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Головною метою проєкту є створення мобільного ЦНАПу для надання адміністративних послуг в населених пунктах селищної ради та розширений перелік надання даних послуг.Надання 210 адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | На тепер функціонує Центр надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради. Головним чином надаються послуги, що визначені відповідно до власних повноважень. За іншими необхідно звертатися до територіальних органів центральних органів влади. Планується здійснити організаційні заходи стосовно поліпшення матеріально-технічної бази ЦНАПу з метою покращення надання адмінпослуг та розширення їх переліку за рахунок залучення мобільного ЦНАПу. Для цього буде проведено ремонт необхідних приміщень, закупівля транспорту, обладнання та програмного забезпечення, а також інформаційна кампанія щодо нових можливостей ЦНАПу. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Надання послуг мобільного ЦНАПу у 40 населених пунктах селищної ради 210 адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАП. |
| **Ключові заходи проекту** | • Проведення ремонту приміщення ЦНАПу. • Закупівля транспорту та оснащення обладнанням ЦНАПу. • Навчання працівників ЦНАПу. • Проведення серед мешканців селищної ради інформаційно роз’яснювальної кампанії щодо нових можливостей ЦНАПу. |
| **Період здійснення:** | **01/2022-03/2023:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **1000,0** | **350,0** |  |  | **1350,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, ЦНАП. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 9**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.2.2. Організувати роботу добровільних пожежних дружин.** |
| **Назва проекту** | **Добровільна пожежна дружина.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Гарантування захисту мешканців Кегичівської селищної ради та її гостей на випадок пожеж, інших надзвичайних ситуацій. Створення кущових пожежних дружин в населених пунктах Кегичівської селищної ради. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Створення кущових пожежних дружин в селах обумовлено необхідністю швидкого реагування на надзвичайні ситуації як техногенного, так і природного характеру (пожежі, повені, аварії комунікацій, дорожньо-транспортні аварії). Реагування (надання допомоги під час надзвичайних ситуацій, проведення першочергових заходів) на території сільських населених пунктів Кегичівської селищної ради в часовому факторі, що становить на більше 20 хвилин. Пожежні дружини не будуть суто професійним формуванням, а носитимуть змішаний характер – разом із добровольцями.  |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - підвищиться рівень безпеки території та захищеності її мешканців. - ефективна система протипожежної охорони, від інших надзвичайних ситуацій. - прибуття протипожежного формування на місце надзвичайної ситуації здійснюватиметься не більше, ніж за 20 хвилин (селище, сільська місцевість).  |
| **Ключові заходи проекту** | - Облаштування приміщень пожежних депо та придбання обладнання.- Створення загону місцевої протипожежної охорони та мережі кущових добровільних дружин у селах. - Навчання членів пожежних дружин та добровольців. |
| **Період здійснення:** | **01/2022-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **3000,0** | **3000,0** | **3000,0** | **1500,0** | **10500,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.2.3. Забезпечити доступ осіб з додатковими потребами до транспортних послуг.** |
| **Назва проекту** | **Соціальне таксі.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Сприяння впровадженню транспортної соціальної послуги перевезення людей з інвалідністю, пенсіонерів шляхом відпрацювання механізму впровадження даної послуги. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 4700 осіб пільгового контингенту. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Особи з інвалідністю не мають можливості вільного пересування селищною радою. На користування послугами приватного таксі просто не вистачає пенсійних виплат, тому ці люди є «заручниками чотирьох стін» своїх домівок, що робить їх соціально ізольованими. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Результатом проєкту стане кількість поїздок та клієнтів «Соціального таксі» та покращення доступності та якості надання соціальних послуг. |
| **Ключові заходи проекту** | 1. Створення при територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) соціально-транспортної служби «Соціальне таксі».2. Затвердження видатків на фінансування соціально-транспортної служби «Соціальне таксі» на 2024 р. |
| **Період здійснення:** | **01/2023-12/2024 рр.** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  |  | **500,0** | **1000,0** |  | **1 500,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.2.4. Розширити мережу гуртків в населених пунктах селищної ради.** |
| **Назва проекту** | **Освітній простір селищної ради.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Мотивація молоді до праці, усвідомленого вибору професії та успішної самореалізації в житті, визначення професійних запитів та потреб учнів, підготовка фахівців для потреб ринку праці регіону. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Професійна орієнтація є обов’язковим елементом ринку праці, що забезпечує оптимальний розподіл і використання робочої сили відповідно до можливостей працівника та з урахуванням потреби у представниках певних професій. Саме тому система професійної орієнтації в закладах загальної середньої освіти є невід’ємною частиною освітнього процесу, значущість якої особливо зростає в старшій школі, коли перед особистістю постає питання про один із найважливіших життєвих виборів, а саме: вибір професії. Актуальним є оновлення системи професійної орієнтації, привнесення в її зміст тих аспектів, які дозволять особистості не лише професійно самовизначитися, але й бути готовою до викликів час. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - 50 освітніх та культурно-мистецьких гуртків у сільських населених пунктах;- 80 % дітей залучено до діяльності гуртків;- професійно-технічну освіту отримало 60 випускників; - працевлаштовано 100% випускників. |
| **Ключові заходи проекту** | - проведення загальних зборів мешканців, щодо обговорення;-створити культурно-мистецькі гуртків у сільських населених пунктах;-запровадження професійно-технічної освіти;-проведення переговорів з роботодавцями. |
| **Період здійснення:** | **01/2022-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **300,0** | **1 500,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.2.5. Забезпечити обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців.** |
| **Назва проекту** | **Кваліфіковані кадри.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Підтримка молодих спеціалістів: службовим житлом, поліпшення умов праці, соціальні пакети.Проєктом передбачається обмін досвідом і вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Якість медичних, освітніх та культурних послуг залежить від різних факторів, одним із яких є мотивація працівників. Система матеріального заохочення працівників є основним фактором мотивації до професійного розвитку, надання якісних послуг та мотивації обслуговуючого персоналу щодо створення і забезпечення комфортних та безпечних умов для навчання та медичного обслуговування. Обмін досвідом та вивчення кращих практик із залученням європейських фахівців є невід’ємною частиною успішного розвитку галузей медицини, освіти, культури та спорту. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Збільшення кількості (забезпеченість фахівцями) кваліфікованих спеціалістів на 30%.Обізнаність спеціалістів кращим практикам європейських фахівців. |
| **Ключові заходи проекту** | Розробка Програми підтримки молодих спеціалістів. |
| **Період здійснення:** | **08/2021-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **500,0** | **1000,0** | **500,0** | **500,0** | **3 000,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **2.3.1. Провести навчання лікувального персоналу.****2.3.2. Створити механізм «електронної черги», запису до лікаря «он-лайн».** |
| **Назва проекту** | **Електронна система охорони здоров'я.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Проведення навчання з медичним персоналом.Запровадження онлайн-реєстрації пацієнтів. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Електронна система дасть можливість кожному швидко отримати свою медичну інформацію, а лікарям – правильно ставити діагноз з урахуванням цілісної картини здоров’я пацієнта. Впровадження електронної системи дозволить перевести всю медицину в селищній раді на повноцінний електронний документообіг. Система міститиме всю медичну історію пацієнта, що  буде доступна як пацієнту, так і його лікарям. Це дозволить не тільки оцифрувати процес спілкування пацієнтів та медичних працівників, а й забезпечити ефективне використання державних коштів, оскільки система накопичуватиме велику кількість статистики про захворювання і лікування.Електронна охорона здоров’я забезпечує взаємодію між пацієнтами, медичними працівниками та установами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.Основними напрямами діяльності в галузі розвитку медицини є впровадження автоматизованих інформаційних медичних систем. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Пацієнтам:- отримання інформації про наявність лікарів в регіоні та вільного його вибору – Реєстр лікарів;- володіння інформацією про медичні послуги, які надаються закладами охорони здоров’я – Реєстр медичних послуг; - можливість здійснення попереднього запису до лікаря як в телефонному режимі, так і за допомогою інтернет порталу;- подання запиту на отримання виписки;- можливість переглянути зведену амбулаторну карту (Кабінет пацієнта).Лікарям:- скорочення кількості паперової облікової документації;- оперативно формувати звітні форми;- ефективніше контролювати проходження обов’язкових обстежень;- покращити якість обслуговування за рахунок електронної черги;- проводити оперативний моніторинг захворюваності. |
| **Ключові заходи проекту** | Семінар-навчання з переходу на ведення медичної документації за новими зразками.Підключення до однієї із платформ, яка надає послуги онлайн-реєстрації пацієнтів. |
| **Період здійснення:** | **01/2022-12/2023:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **100,0** | **100,0** |  |  | **200,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, керівники закладів охорони здоров’я. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **3.1.1. Провести капітальний ремонт закладів освіти, медицини, культури та спорту із впровадженням енергоефективних та енергозберігаючих технологій.****3.1.2. Оновити матеріально-технічну базу освіти, медицини, культури та спорту.** |
| **Назва проекту** | **Сучасний заклад освіти, медицини, культури і спорту.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Метою проєкту є забезпечення доступу до якісної освіти, медицини, культури та спорту, формування оптимальної та спроможної мережі закладів, яка буде задовольняти потреби селищної ради, покращення умов перебування громадян у закладах освіти, медицини, культури та спорту. Проєктом передбачається поліпшення умов отримання населенням послуг в багатопрофільних та спеціалізованих закладах охорони здоров’я та оснащення їх сучасним діагностичним та лікувальним медичним обладнанням і апаратурою. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Капітальні роботи з енергоефективної реконструкції в закладах освіти, медицини, культури та спорту селищної ради не проводилися з часу введення приміщень в експлуатацію. За кошти місцевого бюджету та за власні кошти батьків здійснювалися виключно поточні ремонти. Протягом осінньо-зимового сезону це призводило до небезпечного для дітей та дорослих зменшення температури повітря в комунальних закладах та перевитрат бюджетних коштів на опалення. У попередніх роках розпочато роботи з капітальних ремонтів закладів освіти, медицини, культури та спорту, але їх частка не значна. Тому необхідно реалізувати комплексний проєкт капітального ремонту, що сприятиме економії бюджетних коштів та поліпшенню умов перебування та відповідно – стану здоров'я дітей, умов праці вчителів, вихователів, медиків та пацієнтів, а також всіх мешканців селищної ради.  |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Проведення термомодернізації закладів освіти, медицини, культури та спорту.Покращення комфорту проживання.Зниження суми платіжок за комунальні послуги.Оновленню сучасних вимог матеріально-технічної бази культури, медицини, фізичної культури та спорту. |
| **Ключові заходи проекту** | - «Капітальний ремонт покрівлі будівель КЗ «Слобожанський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень двоповерхового корпусу літери "Б" КЗ «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та опалення двоповерхового корпусу літери "Б" КЗ «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт частини приміщень триповерхового корпусу літери "А" КЗ «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт внутрішніх мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та опалення триповерхового корпусу літери "А" КЗ «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт лівої частини одноповерхової прибудови (корпусу літери "В") КЗ «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт правої частини одноповерхової прибудови (корпусу літери "В") КЗ «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення приміщень КЗ «Вовківська гімназія» Кегичівської селищної ради»;- «Капітальний ремонт будівлі навчально-дошкільного закладу с. Медведівка»;- «Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт Слобожанське»- «Капітальний ремонт будівлі Власівського сільського клубу»;- «Реконструкція нежитлової будівлі контори під Центр дозвілля села Андріївка»;- «Капітальний ремонт покрівлі Красненського сільського клубу»;- «Капітальний ремонт Новопарафіївського сільського клубу»;- «Капітальний ремонт покрівлі та фасаду Шляхівського сільського Будинку культури»;- «Реконструкція частини приміщень, фасадів і даху нежитлової будівлі їдальні під Центр дозвілля села Медведівка»;- «Будівництво амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) з вбудованим житлом для лікаря в с. Андріївка Красноградського району Харківської області»;- «Капітальний ремонт приймального, хірургічно – гінекологічного відділень КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ»;- «Забезпечення сучасним обладнанням та меблями заклади освіти, медицини, культури та спорту». |
| **Період здійснення:** | **08/2021-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **5000,0** | **25000,0** | **25000,0** | **25000,0** | **15000,0** | **95000,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту Кегичівської селищної ради, відділ культури Кегичівської селищної ради, КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ», КНП КСР «ЦПМСД», підрядні організації. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 15**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **3.1.3. Реконструювати та провести ремонт мереж водопостачання та водовідведення.** |
| **Назва проекту** | **Питна вода.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | - виконання вимог  Законів України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; - будівництво, реконструкція та технічне переоснащення водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; - впровадження станцій (установок) доочищення питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;- будівництво, реконструкція та технічне переоснащення систем водовідведення;- гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Існування проблеми пов’язана з тим, що значна частина населення та інших споживачів селищної ради забезпечуються водою, яка за окремими якісними показниками не відповідає вимогам державних стандартів.  |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Реконструкція та ремонт 80% мереж водопостачання та водовідведення. Зменшення викидів СО2 на 29,5 тон на рік.Використання альтернативних джерел загальною потужністю 40 КВт.Економія електроенергії на 15%. |
| **Ключові заходи проекту** | 1. Вивчення потреби у питній воді та інвентаризація існуючих джерел питного водопостачання; 2. Реконструкція та модернізація системи питного водопостачання, яка не відповідає нормативам якості питної води;3. Впровадження системи централізованого водовідведення, особливо у сільських населених пунктах; 4. Захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод; 5. Посилення контролю за якістю питної води. |
| **Період здійснення:** | **01/2022-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
|  | **26 000,0** | **49 000,0** | **46 000,0** | **46 000,0** | **167 000,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, керівники КП, підрядні організації. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 16**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **3.1.4. Побудувати, реконструювати та провести ремонт мереж вуличного освітлення.** |
| **Назва проекту** | **LED –світло.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Надання більш якісних та дешевих послуг населенню в освітленні селищної ради з використанням інноваційних технологій в сфері зовнішнього освітлення, покращення благоустрою селищної ради, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження та ресурсозбереження, що забезпечить економію коштів місцевого бюджету, модернізацію електромереж зовнішнього освітлення селищної ради, зменшення травматизму населення селищної ради в умовах аварійного стану доріг, поганої видимості в зв’язку з погодними умовами, ожеледицею, тощо та покращення соціально-економічних умов. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Зовнішнє освітлення у більшості населених пунктів не відповідає вимогам «Правил улаштування електроустановок», а подекуди вуличне освітлення відсутнє. Існуюче обладнання споживає значно більше електроенергії у порівнянні з сучасними технологіями.Завданнями проекту є перехід на новий рівень раціонального використання електроенергії за допомогою інноваційних LED технологій, який передбачає:- впровадження енергоощадних джерел світла;- зведення до мінімуму встановленої потужності освітлювальних установок;- забезпечення на дорогах, провулках, проїздах освітлювальних параметрів, які відповідають вимогам Правил, за рахунок забезпечення горіння 99% світлоточок з відповідними світлотехнічними характеристиками;- освітлення вулиць сприятиме попередженню різних нещасних випадків, а також створюватиме комфортніші умови пересування для пішоходів;- покращення екологічного стану у регіоні (відпаде потреба утилізації ртутних ламп);- досягнення економічного ефекту з метою енергозбереження. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - 40 мереж вуличного освітлення;- споживання електроенергії та бюджетні витрати на оплату вуличного освітлення в селищній раді реконструкції зменшилося у 2,6 рази;- заміна існуючих та встановлення додаткових енергозберігаючі джерела світла з системою вимірювання та диспетчеризації;- встановлення LED світильників, на окремих вулицях населених пунктів селищної ради в яких відсутнє освітлення;- створення безпечних та сприятливих умов пересування в селищній раді, в тому числі для осіб похилого віку, людей з інвалідністю;- підвищення якості вуличного освітлення;- підвищення якості життя населення селищної ради. |
| **Ключові заходи проекту** | - заміна  світильників на основі ламп розжарювання, ДРЛ, ДНАТ на світильники  на основі LED технологій;- заміна голих проводів на самонесучий ізольований провід з монтажною арматурою;- часткова заміна опор, кронштейнів;- реконструкція системи управління освітленням. |
| **Період здійснення:** | **08/2021-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **200,0** | **1000,0** | **1200,0** | **1200,0** | **600,0** | **4 200,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, керівники КП, підрядні організації. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 17**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **3.2.1. Відремонтувати дороги в адміністративному центрі селищної ради, дороги в сільських населених пунктах та між ними.****3.2.2. Придбати транспортний засіб для пасажирського сполучення сільських населених пунктів селищної ради із її адміністративним центром (для задоволення соціальних потреб).** |
| **Назва проекту** | **Транспортна мережа.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | Створення умов для швидкого та безпечного автомобільного сполучення між населеними пунктами Кегичівської селищної ради та іншими радами, а також безпосередньо на території її адміністративного центру та сіл. Капітальний ремонт доріг та вулиць, тротуарів Кегичівської селищної ради, що його потребують.Придбати 3 транспортні засоби із врахуванням вимог екологічності та вільного доступу осіб з додатковими потребами. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Безнадійно працюючої, розвинутої, орієнтованої на потреби економіки та громадян, мережі автомобільних доріг, неможливий успішний розвиток ринкових відносин у промисловості та сільському господарстві. За майже незмінної мережі автомобільних доріг, кількість приватних легкових автомобілів із кожним роком збільшується. Дороги втрачають свої споживацькі властивості: швидкість, безперервність, безпека і зручність руху, пропускна спроможність і рівень завантаження рухом, здатність пропускати автомобілі з дозволеними для руху осьовими навантаженнями, загальною масою і габаритами, екологічна безпека, естетичні і інші властивості. Ці властивості забезпечуються шляхом підтримки поточного стану доріг у відповідності до нормативних вимог. Своєчасне і якісне виконання робіт з утримання доріг забезпечує нормальні умови руху автотранспорту, знижує собівартість перевезень вантажів і пасажирів. Таким чином стан транспортної інфраструктури і дорожнього господарства, зокрема впливає на ефективність роботи виробничого сектору, розвиток туристичної галузі та соціальної сфери. Виходячи з викладеного, проблеми утримання, ремонту та збереження доріг залишаються одними з найактуальніших для Кегичівської селищної ради.  |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - На території селищної ради будуть відремонтовані всі дороги та вулиці, тротуари, центральна площа в смт Кегичівка що цього потребують. - Зменшиться час, необхідний для поїздок між населеними пунктами селищної ради. - Для водіїв будуть створені безперечні та економічно виправдані умови руху їх транспортних засобів, зменшиться кількість ДТП. - Збільшиться кількість відвідувачів селищної ради, в тому числі любителів туризму.  |
| **Ключові заходи проекту** | - виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг, тротуарів Кегичівської селищної ради; - проведення реконструкції та капітального ремонту проїзної частини доріг, тротуарів та центральної площі смт Кегичівка, смт Слобожанське та сільських населених пунктів селищної ради; - висвітлення перебігу та результатів проекту в ЗМІ. |
| **Період здійснення:** | **08/2021-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **1000,0** | **46 000,0** | **36 000,0** | **33 000,0** | **32 000,0** | **148 000,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, керівники КП, підрядні організації. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 18**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **3.3.1. Провести благоустрій парків, скверів, облаштувати місця для відпочинку, в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання, занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів.** |
| **Назва проекту** | **Зелений оазис.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | 1. Створення комфортних умов для відпочинку та проведення дозвілля для всіх мешканців та гостей селищної ради.2. Створення комфортних рекреаційних зон в селищній раді. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Однією з важливих передумов розвитку особистості є забезпечення права жителів селищної ради на активне проведення відпочинку та ведення здорового способу життя. Проєктом передбачається проведення наступних заходів, а саме: благоустрій 8 парків, інфраструктура рекреаційної території у 80% населених пунктах селищної ради, облаштування вільної зони Wi-Fi, зон відпочинку для різних категорій громадян (врахувавши їхні інтереси та побажання) та ін. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | - створення умов для відпочинку, проведення дозвілля та культурно-масових заходів для мешканців та гостей селищної ради;- популяризації здорового способу життя та активного відпочинку жителів селищної ради;- покращення туристичної привабливості селищної ради. |
| **Ключові заходи проекту** | 1. Виготовлення макетів майбутніх парків, скверів, місць відпочинку в тому числі поблизу водойм та громадських місць для купання, занять фізичною культурою і спортом, проведення культурних та інших заходів.
2. Проведення громадських обговорень/слухань щодо концепції реконструкції парків, скверів та місць для відпочинку, збір додаткових пропозицій від мешканців селищної ради.
3. Виготовлення проєктно-кошторисної документації.
4. Проведення тендерних процедур, укладання договорів з підрядними організаціями.
5. Проведення робіт з облаштування парків, скверів, місць відпочинку.
6. Закупівля та встановлення обладнання (лавочки, спортивний інвентар, ліхтарі та ін.).
7. Озеленення території та проведення ландшафтних робіт.

Введення об’єкту в експлуатацію та його подальше відкриття. |
| **Період здійснення:** | **08/2021-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **16500,0** | **33000,0** | **32500,0** | **16500,0** | **99 000,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** | Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради, комунальні підприємства, підрядні організації. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Проєкт 19**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект** | **3.4.1. Розробити та впровадити план дій «Сталого енергетичного розвитку та клімату» селищної ради.****3.4.2. Провести заходи із енергоефективності комунальних закладів селищної ради.** |
| **Назва проекту** | **Сучасна енергетика.** |
| **Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту** | - розроблення План дій сталого енергетичного розвитку;- стимулювання розвитку відновлюваної енергетики, використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;- розвиток альтернативної енергетики;- виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»; - формування ощадливого стилю життя – перехід на енергоощадні технології у будівлях, стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів;- реконструкція об’єктів із застосуванням проєктних рішень і технологій енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності соціальних закладів до стандарту «пасивний дім»;- підвищення енергоефективності в бюджетній сфері та житлово – комунальному господарстві за рахунок комплексної термореновації будівель. |
| **Територія на яку проект матиме вплив** | Кегичівська селищна рада (40 населених пунктів). |
| **Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту** | Понад 20 000 мешканців селищної ради. |
| **Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту** | Існування проблеми неефективного використання енергоресурсів у бюджетній сфері та у житлово-комунальному господарстві селищної ради, довгий термін експлуатації об’єктів та обладнання призвів до надмірних витрат паливно-енергетичних ресурсів та, як наслідок, до збільшення витрат споживачів на закупівлю комунальних послуг. Тому, для ефективного використання енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат необхідна реалізація низки енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній і соціальній сферах та житловому секторі шляхом здійснення комплексної термомодернізації об’єктів, скорочення/заміщення споживання природного газу, технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій.Проєкт передбачає встановлення сучасних альтернативних джерел виробництва енергії на будівлях комунальної власності. Такі заходи забезпечать електричну автономію об’єктів та економію енергоресурсів. Крім того, кошти зекономлені в майбутньому за рахунок реалізації заходу, будуть спрямовано на вирішення інших важливих потреб селищної ради. |
| **Очікувані кількісні та якісні результати**  | Економія енергоносіїв. Електрична автономія будівель комунальної власності селищної ради. Встановлення та підключення до мереж альтернативних джерел енергії на будівлях комунальної власності Кегичівської селищної ради.Зменшення фінансового навантаження за комунальні послуги. Проведення енергоаудиту у 100% комунальних закладах.Власні викиди СO2 скорочено щонайменше на 10%.Знижено енергоємність виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях) не менше ніж на 12-15% щорічно. |
| **Ключові заходи проекту** | * + - Створено План дій сталого енергетичного розвитку.
		- Проведення інформаційної кампанії.
		- Проведення енергетичних аудитів об’єктів енергоспоживання з визначенням класу енергетичної ефективності і оцінки відповідності огороджувальної оболонки та інженерного обладнання сучасним вимогам з енергозбереження, потенціалу економії енергоресурсів та рекомендацій щодо практичних заходів, які забезпечать зменшення енергоспоживання.
		- Виготовлення ПКД проекту.
		- Проведення процедур публічних закупівель.
		- Укладання контракту з підрядною організацією на виконання робіт.
		- Контроль та моніторинг реалізації проєкту.
		- Висвітлення результатів у ЗМІ.
		- Запровадження системи інформування та мотивації місцевих жителів до запровадження енергозберігаючих технологій у власних домогосподарствах.

- Проведення комплексної термодернізації комунальних закладів селищної ради.- Скорочення/заміщення споживання природного газу. - Технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій. |
| **Період здійснення:** | **08/2021-12/2025:** |
| **Вартість проекту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **8500,0** | **4500,0** | **9000,0** | **6500,0** | **29 000,0** |
| **Джерела та частки фінансування** | Державний, обласний, місцевий бюджети, грантові кошти, субвенції. |
| **Ключові учасники реалізації проекту** |  Міністерство розвитку громад та територій, Кегичівська селищна рада, інші рівні бюджетів, комунальні підприємства. |
| **Інша інформація щодо проекту (за потребою)** |  |

**Секретар селищної ради Віталій БУДНИК**